# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 基层计划生育服务经费

项目单位： 硚口区人民政府宝丰街办事处

主管部门： 基层财政管理科(盖章)

2019 年 7 月

2018年武汉市硚口区人民政府宝丰街办事处

关于基层计划生育服务经费的绩效自评报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景和依据

为了进一步做好基础计划生育服务工作，我街道根据《市委办公厅 市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知（武办文【2015】80号）》、《市委办公厅 市政府办公厅关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见（武办发【2013】15号）》、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定（武发【2008】7号）》、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》等相关文件，在街工委、办事处的正确领导下，认真贯彻上级指示精神，开展各项工作。

## （二）项目预算绩效目标

# 深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持计划生育基本国策，落实新时代中央、坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，逐步完善政策，促进人口长期均衡发展的任务和要求，扎实推进人口信息、宣传教育、利益导向、优质服务、依法行政等工作，结合自身实际，抓紧抓实2018年计划生育工作，全面推进计划生育服务管理改革，促进工作转型创新发展，认真落实，确保各项计生责任目标达标。

# 二、项目绩效分析

## （一）项目概况

1、业务管理情况

该项业务是在街道党政领导和区卫计委领导的支持和指导下开展，我街中心户长共计124人，全面开展基层基础工作，把握全年工作的主动，在保证区卫计委下发的绩效目标前提下，全面推进计划生育服务管理改革，促进工作转型创新发展。

2.财务管理情况

2018年度基层计划生育服务经费，是124名中心户长的开支，每人每季度150元，年度预算资金74,400.00元,实际拨付资金 74,400.00元，实际执行金额 74,400.00元，资金到位率100%、执行率100%。

## （二）项目预算绩效目标的完成情况及效果

**1、公共场所和用人单位母婴设施建设率80%以上**

完成情况：推进辖区单位母婴设施建设工作,目前，宝丰街社区卫生服务中心，同济医院、武汉市结核病防治所、都已建立好母婴休息室、我街同时要求辖区单位女职工有5人以上生育或目前有5人以上怀孕的各类单位也要建立母婴休息室。该项工作已完成目标100%。

**2、加强出生人口性别比综合治理，促进出生人口性别比稳步下降**

完成情况：（1）2017年10月1日至2018年9月30日，全街出生婴儿249人，男孩127人、女孩122人，性别比104.1。（2）组建“两非”专班领导小组，加大宣传教育力度，营造打击“两非”舆论声势，把治理出生人口性别比纳入目标管理责任制。对新建物业小区(桥北、医大)，将物业部门纳入社区综合治理领导小组，对辖区内的无证行医和可疑情况及时上报，不让“两非”行为有滋生地和落脚点。加大对二孩及以上孕妇的跟踪服务，对大月份孕情无故消失的要追根朔源，形成倒查机制，同时与同济医院紧密配合，严格审核原籍地开出的引产证明，严防漏洞。

**3、落实基本生育全程免费服务工作**

完成情况：（1）我街与宝丰街社区卫生计生服务中心联手，对于新婚的人员发放叶酸片，已有56对新婚夫妇参加了免费孕前健康检查；对产后、术后的人员开展随访工作，指导群众选择适合自己的避孕方法，计划生育药具发放工作，避孕药具管理规范到位达到100%。（2）计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位达100%；（2）村居计划生育服务管理达到90%以上；（3）免费避孕药具发放率在85%以上，药具新五进覆盖率达到95%以上。

**4、落实利益导向，关爱特扶家庭工作**

完成情况：春节期间走访慰问计生家庭特别扶助对象129户，端午节期间走访慰问计生特别扶助家庭125户，中秋节节期间走访慰问计生特别扶助家庭127户，充分利用各部门的政策，我街为计划生育特殊困难家庭成员开设就医绿色通道266人；为 196人特扶人员家庭医生签约服务，为196人特扶人员建立三对一联系人制度，并要求社区计生专干每月上门2次，每周电话慰问一次，临时救济，工会的大病救治等，同等条件优先考虑计生特扶家庭；

# 三、自评结论

## （一）自评结论

预算执行情况：2018年度财政预算批复总资金74,400.00元,实际执行金额 74,400.00元，执行率100%。项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项自评得分20分。

项目绩效情况：该项目资金的投入经费，保障了街道计生工作各个项目的顺利进行。该项自评得分80分。

综合以上项目支出绩效体系，我单位基层计划生育服务经费项目绩效自评总分100分。

## （二）主要经验

1、立足平台，做好基础信息核查清理上报；

2、卫计联手，有针对性的开展宣传和服务；

3、依托社区，简洁高效为民办证；

4、落实利益导向，关爱计生家庭。

# 四、2018年度基层计划生育服务经费项目绩效自评表（附后）

2018年度基层计划生育服务经费项目绩效自评表

填报日期： 2019-7-28 总分：100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基层计划生育服务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 基层财政管理科 | | | 项目实施单位 | | | 宝丰街 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、专项资金 ■ 3、上级转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次续性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数  (B) | | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 7.44 | 7.44 | | 100% | 20 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | | 得分 |
|  | 数量指标（8分） | 落实基本生育全程免费服务工作 | | | 免费孕前优生健康检查 | 已参加对象有56对 | | 8 |
| 数量指标（8分） | 落实基本生育全程免费服务工作 | | | 免费避孕药具发放率在85%以上 | 药具新五进覆盖率达到95%以上 | | 8 |
| 数量指标（8分） | 推进辖区单位母婴设施建设工作 | | | 公共场所和用人单位母婴设施建设率80%以上 | 现已在同济医院、肺科医院、宝丰街卫生服务中心建设，完成目标100% | | 8 |
| 时效指标  （8分） | 政策落实 | | | （1）为辖区无业居民独生子女发放保健费  （2）计划生育奖励扶助资金发放到位 | （1）经审核后，已为289人发放  （2）计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位达100% | | 8 |
| 数量指标  （8分） | 计生基本公共服务 | | | 落实流动人口卫生计生基本公共服务均等化 | 均等化到位率达到85%以上 | | 8 |
| 效益指标（10分） （40分） | 社会效益指标（10分） | 落实计划生育优惠政策 | | | 开设就医绿色通道 | 为计划生育特殊困难家庭成员开设就医绿色通道266人 | | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 政策落实 | | | 对特扶人员执行家庭医生签约服务，并建立三对一联系人制度 | 已为 196特扶人员开展此项服务 | | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 综合治理出生人口性别比 | | | 加大对二孩及以上孕妇的跟踪服务，对大月份孕情无故消失的追根朔源，形成倒查机制 | 二孩及以上妊娠对象孕情监测到位率60.82%同时与同济医院紧密配合，严格审核原籍地开出的引产证明，严防漏洞。 | | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 政策落实 | | | 关心计生特殊家庭 | 节假日走访慰问计生家庭特别扶助对象 | | 10 |