**2020年度“基层政权建设和社区治理”项目**

**绩效评价报告**

武泓昌宇咨字（2020）第003号

项目名称： 2020年度基层政权建设和社区治理

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

主管部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

评价实施机构：武汉泓昌宇会计师事务所（普通合伙）

二〇二一年六月二日

**目 录**

[一、自评结论](#_Toc23664)

[（一）自评得分 3](#_Toc30193)

[（二）绩效目标完成情况.. 5](#_Toc26934)

1．执行率情况 ...................................................................................................................

### 2．完成的绩效目标...............................................................................

3．未完成的绩效目标...........................................................................

### （三）存在的问题和原因............................................................................

### （四）下一步拟改进措施............................................................................

[二、佐证材料 5](#_Toc12551)

[（一）基本情况 5](#_Toc28806)

1．项目立项目的和年度绩效目标..............................................................................

### 　　2．项目资金情况...............................................................................

[（二）部门自评工作开展情况 5](#_Toc28806)

[（三）绩效目标完成情况分析 .](#_Toc9699)

　　1．预算执行情况分析................

###  2．绩效目标完成情况分析........

　（1）产出指标完成情况分析........................................................

　（2）效益指标完成情况分析.........................................................

　（3）满意度指标完成情况分析.....................................................

（四）上年度部门自评结果应用情况...........................................................

（五）其他佐证材料......................................................................................

 **2020年度“基层政权建设和社区治理”**

**项目绩效评价报告**

武泓昌宇咨字（2020）第003号

**一、自评结论**

（一）自评得分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **准则分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 预算执行情况 | 20分 | 18分 | 优 |
| 项目产出指标 | 40分 | 40分 | 优 |
| 项目效果指标 | 40分 | 35分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 93分 | 优 |

我们接受武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处（以下简称“宝丰街道办事处”）委托，于 2021 年 6月 2 日至 6 月 18 日对宝丰街道办事处2020年度“基层政权建设和社区治理”项目进行了绩效评价。

我们根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 93分，其中预算执行18分、产出40分、效果 35分。 根据《区财政局关于开展2021年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%），该项目评定等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

该项目预算数（调整后）为1,451.13万元，实际支出数为1,451.13万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

该项目主要从惠民项目、社区公共服务、公共安全工作等方面设置了8个产出指标、4个效益指标及2个满意度指标，完成了8个产出指标、4个效益指标及1个满意度指标。

3.未完成的绩效目标

　　未完成1个绩效目标，即“居民对社区治安管理的满意度100%”。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

该项目上年度自评结果反映完成情况较好。

2.本年度绩效存在的问题和原因

因与业务部门沟通协调欠佳导致设置的目标与年度任务部分不对应。

（四）下一步拟改进措施

下一步将与项目实施部门沟通协调，针对本年度自评发现的问题及时梳理，为下一年度绩效目标设置打下坚实的基础，保障绩效目标如期完成。

**二、佐证材料**

**（一）基本情况**

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项目的

落实惠民政策，提高社区服务水平，保障街道、社区公共安全，促进社会稳定。

（2）年度绩效目标

2020年度宝丰街道办事处从惠民项目、社区公共服务等方面设置了年度预算绩效目标，包含14个明细指标，详见附件3。

2.项目资金情况

（1）资金结构

2020年度该项目预算资金为1,451.13万元，实际支出1,451.13万元，系区财政拨付资金，资金到位率为 100%。详见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 预算资金 | 实际到位资金 | 资金到位率 |
| 2020年全市社区（村）疫情防控市级补助资金 | 110.00 | 110.00 | 100% |
| 宝地社区过渡办公用房改造经费 | 34.56 | 34.56 | 100% |
| 基层公共安全综合事务经费 | 45.40 | 45.40 | 100% |
| 社区公共服务综合事务经费 | 1,097.44 | 1,097.44 | 100% |
| 社区微型消防站建设经费 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| 追加社区工作者报酬 | 101.80 | 101.80 | 100% |
| 社区综合治理中心建设预拨 | 18.69 | 18.69 | 100% |
| 新增安保人员经费 | 38.24 | 38.24 | 100% |
| 合 计 | **1,451.13** | **1,451.13** | **100%** |

（2）资金投向

2020年度该项目实际支出1,451.13万元，预算执行率 100%。资金投向见本大点第（一）、２、（１）点“资金结构”所列表格中的“实际到位资金”。

（3）资金用途

### 2020年度该项目主要用于社区公共服务人员支出、社区综合治理、公共安全等，详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 类 别 | 主要内容 |
| 2020年全市社区（村）疫情防控市级补助资金 | 疫情防控 | 加强防控，维护社会稳定 |
| 宝地社区过渡办公用房改造经费 |  社区综合治理 | 加强社区建设，提升辖区居民生活质量，增强居民幸福感 |
| 基层公共安全综合事务经费 |
| 社区公共服务综合事务经费 |
| 社区微型消防站建设经费 |
| 社区综合治理中心建设预拨 |
| 新增安保人员经费 | 社区公共服务人员支出 | 保障公共服务人员的基本生活 |
| 追加社区工作者报酬 |

（4）资金分配方案

①严格按照“基层政权建设和社区治理”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据宝丰街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

（5）资金使用结果

2020年度该项目由区财政拨付资金1,451.13万元，用于社区公共服务人员支出，实际支出1,451.13万元，资金使用率为 100%。

（6）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2020年度该项目共支出1,451.13万元，主要用于社区公共服务、社区惠民、安全生产等方面的支出。

**（二）部门自评工作开展情况**

## 1.绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映宝丰街道办事处2020年度“基层政权建设和社区治理”项目绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

②通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强2020年度“基层政权建设和社区治理”项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造财政资金绩效监管格局。

## （2）绩效评价的对象和范围

涉及宝丰街道办事处2020年度“基层政权建设和社区治理”项目1,451.13万元支出。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备工作内容

①组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从问卷调查、网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解2020年度该项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③向单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

④与宝丰街道办事处共同拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

（2）组织实施过程内容

①听取宝丰街道办事处相关部门关于2020年度“基层政权建设和社区治理”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照绩效评价相关文件规定的具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

（3）分析评价工作内容

①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给宝丰街道办事处审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。

④实施绩效评价报告三级质量复核，最终完成并提交正式绩效评价报告。

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

## 3.绩效评价框架

（1）评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法，进行绩效评价工作。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

④相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

（2）评价指标体系

我们根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2020年度“基层政权建设和社区治理”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了7个二级指标、12个三级指标、26个细化评价标准，对该项目进行综合评价。

###  详见附件4。

（3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对该项目绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及该项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2021年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展2021年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）三种，相对应评价等级为优、良、差。

4.证据收集方式

绩效评价工作组首先从宝丰街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料，进行案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和宝丰街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

**（三）绩效目标完成情况分析**

该项目绩效评价准则分值100分，评价得93分，评价等级为“优，具体评分及评价见附件1。

1.预算执行情况分析

项目预算执行情况评价得分为18分，评价等级为“优”。

（1）项目立项

①立项规范性

项目立项依据充分，项目申报材料真实、可靠，符合项目规范性要求；立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求，已通过宝丰街道办事处集体决策 。

该项绩效指标满分3分，实际得分 3分。

②绩效指标明确性

绩效目标总体上设定较为合理，突出重点、统筹兼顾，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，更清晰地反映绩效目标的完成情况。绩效目标与预算确定的项目投资额相互匹配，但绩效目标设置与项目年度任务部分不对应扣2分。

该项绩效指标满分 8分，实际得分6分。

（2）资金落实

①资金到位率

预算资金1,451.13万元，已全部到位，到位率100%，满足了项目正常开展的资金需求。

②资金使用率

截至2020年12月31日，该项目预算资金1,451.13万元，实际支出1,451.13万元，资金使用率100%。

该项绩效指标满分 4分，实际得分 4分。

（3）财务管理

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等相关规定，不存在超支超标准等情况，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象。

该项绩效指标满分 5分，实际得分5分。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目产出评价得分为40 分，评价等级为“优”。

产出指标主要系数量指标和质量指标，分别从惠民项目、社区综合治理等方面评价，详细情况如下：

①完善3个养老务中心设备设施得5分、老旧小区二次供水改造46处得5分、加装2个老旧社区电梯得5分、实施惠民项目13个得5分，合计得20分；

②开展活动培训31场得5分、开展消防演练30次得5分，合计得10分；

③惠民资金使用率100%得5分、重大节日重要赛事等10余次稳控任务完成率100%得5分，合计得10分。

该项绩效指标满分40分，实际得分40分。

（2）效益指标完成情况分析

根据评价原则，效益指标评价得分为20 分，评价等级为“优”。

效益指标共4个，从社会效益方面评价，详细情况如下：

严防较大事故和重特大安全事故发生，防止和减少一般事故，提高了服务居民质量，有效加强社区居民公共安全意识，维护了社会稳定，得20分。

该项绩效指标满分20分，实际得分20分。

（3）满意度指标完成情况分析

根据评价原则，满意度指标评价得分为15分，评价等级为“优”。

满意度指标共2个，从社会公众对社区治安管理的满意度等两方面评价，详细情况如下：

本次问卷共针对宝丰街道办事处三个社区设计了4个问题，分别从项目实施的整体满意度、社区开展的活动情况、对居民社区的治安管理、对社区开展的安全生产活动满意度等方面设置问卷，绩效评价工作组通过对各社区发放满意度调查问卷形式，对受益群体进行了问卷调查。本次问卷调查每个社区实际发放 30份，实际回收有效问卷 30 份，经过对回收问卷满意度进行层层汇总分析、加权平均后，得到该项目受益群体综合满意度 95%，居民对社区治安管理的满意度达96.67%，扣5分。

该项绩效指标满分20 分，实际得分15分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目上年度绩效目标完成情况较好，但本年度绩效目标设置与年度任务部分不对应。

（五）其他佐证材料

见附件1、附件2、附件3、附件4。

### 本页无正文

附件：

1．项目绩效评价评分汇总表

2．调查问卷及汇总信息

2-1．调查问卷

2-2．调查问卷分析

2-3．调查问卷统计信息一览表

3．绩效目标一览表

4．评价指标体系明细表

5．评价机构营业执照（复印件）

6．评价机构资质证书（复印件）

武汉泓昌宇会计师事务所（普通合伙）

2021年06月18日