# 区直预算项目基层计划生育服务经费

# 绩效评价汇报材料

为进一步推进预算项目绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效率，古田街道办事处（下称街道办）以武汉市硚口区财政局下发的《2019年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》（硚财〔2019〕25号）为评价依据，对街道办2018年基层计划生育服务经费进行预算绩效评价。

1. 项目基本情况

(一)项目概况

基层计划生育服务经费为持续性项目经费，该项目主要是为了落实卫生计生领域相关政策法规而设置的经费。

2018年基层计划生育服务经费预算137,400.00元，来源于一般公共预算财政拨款，区财政实际下拨预算额度137,400.00元，实际支出137,400.00元，执行率100%。

2018年街道办主要从三个方面开展了相关工作：

1.登录村居计划生育服务管理平台，对数据进行有效录入：对街道人口新生及流动等数据进行登录、对二孩及以上孕情进行监测，充分掌握人口信息；

2.对特殊家庭进行核查、申报并发放慰问金或慰问礼包；

3.落实卫生计生领域相关政策法规，对计划生育政策进行宣传。

各项工作得到了充分落实，有助于全力打造智慧计生，落实计生奖扶政策，提高群众计生意识，全力打造关怀计生。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

产出质量指标包括：（1）入户落实新婚、孕情、出生等人口信息，年初设定目标值100%；（2）完成2017年辖区0-14岁独生子女保健费家庭复核及慰问工作，年初设定目标值100%；

2.效果目标

社会效益指标：宣传全面二孩政策，年初设定目标：提高群众计划生育意识。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

本项目的预算资料、各类业务工作记录的台账及相关资料按实际需要进行管理；经费项目的开支按照《古田街办事处财务管理制度》（古办[2015]12号）履行相应的审批手续，单笔支出不低于5万的大额开支按财务审批权限由党政联席会或工委会研究决定后，相关领导联合审签；年度终了，部门负责人对全年工作进行总结，并报综合办公室归档。

2.财务管理情况

2018年经费预算安排计生事业费137,400.00元。

2018年实际下达预算额度137,400.00元，实际支出计生事业费137,400.00元。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

产出质量指标包括：（1）入户落实新婚、孕情、出生等人口信息，2018年完成了相关信息登录，村居计划生育服务管理平台得到有效应用，其中：全街出生人口性别比112.76%，一孩出生人口性别比131.87%，二孩及以上孕情监测到位率60.16%；全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率高达99.99%，基本完成年初设定目标值；（2）完成2017年辖区0-14岁独生子女保健费家庭复核及慰问工作，经复核完，对符合政策家庭发放独生子女保健费7.611万元，完成年初设定目标值。

2.效果目标

社会效益指标：宣传全面二孩政策，2018年开展了育龄群众优生优育优教宣传工作，群众对于计划生育政策的责任意识有了一定提高，基本完成年初设定目标值。

三、汇报结论

(一)汇报结论

经过综合评价和分析，街道办2018年度基层计划生育服务经费项目评价得分为95分（详见附件：绩效评分表）。

基层计划生育服务经费项目按照要求开支，经费支出的开支范围和开支标准均按规定执行，该项经费支出较好的保障了计划生育家庭扶助、独生子女保健、失独特服等方面政策的落实，宣传了党和国家计划生育政策，彰显了政府对于为计划生育做过贡献的群众的关爱之情，增强了群众对于计划生育政策的责任意识，强化了基层计划生育的工作条件和工作能力，取得了很好的社会效益。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验：

（1）宣传党和国家的计划生育政策，增强计划生育意识；

（2）坚持实事求是的原则，充分利用计划生育服务管理平台，及时录入相关人口信息，充分了解社区新增人口动态，同时做好平台复核，对计划生育家庭、独生子女等家庭实施扶持，进一步保障民生。

2.存在的问题和改进措施

问题：年终总结未对项目经费的使用和管理情况进行总结分析。

改进措施：建立经费管理报告制度，经费主管负责人每年末对经费的使用及管理情况向街道办报告。

四、2018年度基层计划生育服务经费项目绩效评分表（附后）

五、其他事项说明

（一）此汇报材料中所表述的内容仅根据被审核单位提供的相关资料列示，并未对上述资料进行任何形式的审定，也不对上述资料发表意见。

（二）本汇报材料仅系为了满足武汉市硚口区人民政府古田街办事处汇报工作的目的而编制，不得作为其他用途，如作为其他用途使用产生不良后果，与本项目组成员及其所在会计师事务所无关。

武汉天元会计师事务有限责任公司

2019年9月20日