附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人精准康复服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 残联 | | | | | 实施单位 | | 残疾人劳动服务部 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 130.9 | 119.59 | | 119.59 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.9 | 119.59 | | 119.59 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为有需求的残疾人适配辅助器具760件，为110人贫困精神残疾人提供住院补贴。 | | | | | | 为有需求的残疾人适配辅助器具1814件，为97人贫困精神残疾人提供住院补贴。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：听障辅具适配件数 | | | 45件 | 45件 | 8 | | 8 | | 残疾人精准康复服务以个人需求为主，部分项目要针对残疾人需求进行专业评估后，确定是否符合项目要求条件，根据评估结果实施项目。  矫形器实际完成值低于年度指标值是因2019年新出台了武政规[2019]7号，涵盖了儿童肢障辅具，因此儿童辅具归属到残疾儿童精准康复服务项目。 | |
| 指标2：视障辅具适配件数 | | | 15件 | 20件 | 8 | | 8 | |
| 指标3：肢障辅具适配件数 | | | 100件 | 43件 | 8 | | 4.3 | |
| 指标4：小型辅具配发件数 | | | 600件 | 1706件 | 8 | | 8 | |
| 指标5：贫困精神残疾人住院补贴人 | | | 110人 | 97人 | 8 | | 7.05 | |
| 质量指标 | 任务完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 2019年12月底前 | 2019年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 减轻残疾人负担 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | | | 中长期 | 中长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.35 | |  | |