附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 残联 | | | | | 实施单位 | | 残疾人劳动服务部 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 216 | 175.29 | | 175.29 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全年为400位残疾人提供家政服务，解决残疾人生活自理问题，提高残疾人幸福指数。 | | | | | | 全年为313位残疾人提供家政服务，解决残疾人生活自理问题，提高残疾人幸福指数 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人数 | | | 400 | 313 | 12.5 | | 9.78 | | 残疾人申请人数没有达到年度指标值，需加强残疾人困难排查，加大居家服务宣传。 | |
| 质量指标 | 指标1：任务完成率 | | | 100% | 100% | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2019年 | 2019年 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：金额 | | | 175.29万元 | 175.29万元 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：提高残疾人幸福 | | | 中长期 | 中长期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人满意度 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 存在少数残疾人满意度不高，需加强家政服务跟踪管理工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.28 | |  | |