附件2：

2020年度残疾人技能培训项目自评表

单位名称：硚口区残联 填报日期：2021年6月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人技能培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区残联 | | | 项目实施单位 | | | 硚口区残疾人劳动服务部 | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 ☑ 3.一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 1.034 | 1.034 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标1  （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | | | 160人 | 90人 | | 8.44 |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | | 15 |
| 质量指标 | 任务完成率 | | | 100% | 56.25% | | 5.63 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扩宽残疾人知识面 | | | 中长期 | 中长期 | | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 |
| 总分 | 89.07 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 残疾人技能培训需求少，参与率低；  培训时间长，有的想参训的已就业残疾人，因自身工作无法做到两者兼顾；  有的专业培训需要用到专业的教学器材及工具进行实操，需要到专业的培训机构开展培训，路程远，残疾人出行不便，参加培训路费较高。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 加大宣传力度，利用微信公众号广泛宣传残疾人技能培训项目。  加强街道、社区相关工作人员业务培训，提高业务能力。  落实动态更新管理，及时落实新办证残疾人就业及培训需求。  根据《武汉市残疾人职业培训补贴办法》（武残规〔2021〕1号），为参加培训的残疾人发放交通补贴。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。