附件3：

2020年度区残联整体绩效自评表

单位名称：区残联 填报日期：2021年6月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 区残联 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 282.91 | | | 项目支出总额 | | | 2140.63 | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 部门整体支出总额 | 2423.54 | 2423.54 | | 100% | 20 | | |
| 年度目标1：  （19.64分） | | 继续开展残疾人文化体育活动 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加各类文化体育活动次数 | | | 15次 | 18次 | | 4 |
| 数量指标 | 活动 | | | 2000人次 | 1820人次 | | 3.64 |
| 质量指标 | 积极参加各项比赛或活动 | | | 100% | 100% | | 4 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人幸福指数 | | | 中长期 | 中长期 | | 4 |
| 满意度指标 | 满意度测评 | 积极参加的残疾人满意度测评 | | | 100% | 95% | | 4 |
| 年度目标2：  （19.5分） | | 继续开展残疾儿童精准康复服务工作 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童精准康复任务数 | | | 315人 | 287人 | | 4.5 |
| 质量指标 | 发放准确率 | | | 100% | 100% | | 5 |
| 实效指标 | 完成时间 | | | 当年12月 | 按时完成 | | 5 |
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | 90% | 95% | | 5 |
|  |  |  | | |  |  | |  |
| 年度目标3：  （19.75） | | 实施《残疾人证》十年期满换证工作 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | “十年期满”换证人数 | | | 7000人次 | 6989人 | | 5 |
| 实效指标 | 2021年3月2日前完成 | | | 全部处理 | 已完成 | | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人幸福指数 | | | 中长期 | 中长期 | | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 参加残疾人满意测评度 | | | 100% | 95% | | 4.75 |
| 年度目标4：  （17.5分） | | 强化残疾人就业培训服务工作 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | | | 160人 | 90人 | | 2.25 |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | | 4 |
| 质量指标 | 任务完成率 | | | 100% | 56.25% | | 2.25 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扩宽残疾人知识面 | | | 中长期 | 中长期 | | 4 |
|  | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | 90% | 90% | | 4 |
|  |  | | | | | | | | |
| 总分 | 96.38 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 强化残疾人就业培训服务工作目标任务未完成。主要原因分析如下：一是残疾人技能培训需求少，参与率低；二是培训时间长，有的想参训的已就业残疾人，因自身工作无法做到两者兼顾；三是有的专业培训需要用到专业的教学器材及工具进行实操，需要到专业的培训机构开展培训，路程远，残疾人出行不便，参加培训路费较高。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1. 加大宣传力度，利用微信公众号广泛宣传残疾人技能培训项目。   2、加强街道、社区相关工作人员业务培训，提高业务能力。  3、落实动态更新管理，及时落实新办证残疾人就业及培训需求。  4、根据《武汉市残疾人职业培训补贴办法》（武残规〔2021〕1号），为参加培训的残疾人发放交通补贴。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。