附件2：

2020年度残疾儿童精准康复服务项目自评表

单位名称：硚口区残联 填报日期：2021年6月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾儿童精准康复服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 残联 | | | 项目实施单位 | | | 残疾人劳动服务部 | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 ☑ 3.一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 338.9449 | 338.9449 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助器具适配人数 | | | 70 | 49 | | 4.2 |
| 数量指标 | 孤独症儿童康复训练人数 | | | 85 | 81 | | 5.72 |
| 数量指标 | 聋儿康复训练人数 | | | 20 | 22 | | 6 |
| 数量指标 | 脑瘫儿童康复训练人数 | | | 100 | 96 | | 5.76 |
| 数量指标 | 智障儿童康复训练人数 | | | 40 | 39 | | 5.85 |
| 质量指标 | 发放准确率 | | | 100% | 100% | | 5 |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 当年12月 | 当年12月 | | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾儿童家庭负担 | | | 减轻残疾儿童家庭负担 | 减轻残疾儿童家庭负担 | | 20 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 残疾儿童家庭满意度 | | | 90% | 95% | | 20 |
| 总分 | 97.53 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 1. 疫情原因造成申请残疾儿童康复训练补贴的人数减少； 2. 辅具发放以残疾儿童评估结果为准，按照残疾儿童实际需求进行发放，造成残疾儿童辅具完成值小于目标值；   3、由于大部分残疾儿童不持残疾人证，街道、社区负责残疾人工作的工作人员宣传残疾儿童相关政策有很大难度。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1. 督促各康复机构对在训儿童进行辅助器具适配政策宣传，保证残疾儿童辅助器具申报不漏报； 2. 督促社区、街道要及时掌握辖区内残疾儿童信息，加大政策宣传力度，宣传残疾儿童康复训练和辅具适配等相关政策；   3、为残疾人康复工作购买第三方服务，更专业、更精准的为残疾儿童服务。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。