附件2：

2020年度残疾人精准康复服务项目自评表

单位名称：硚口区残联 填报日期：2021年6月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人精准康复服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 残联 | | | 项目实施单位 | | | 残疾人劳动服务部 | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 ☑ 3.一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 97.7022 | 97.7022 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困精神残疾人住院补贴 | | | 110人 | 46人 | | 2.51 |
| 数量指标 | 视障辅具适配 | | | 10件 | 20件 | | 6 |
| 数量指标 | 听障辅具适配 | | | 60台 | 50台 | | 5 |
| 数量指标 | 小型辅具配发 | | | 450件 | 1378件 | | 6 |
| 数量指标 | 肢障辅具适配 | | | 70件 | 63件 | | 5.4 |
| 质量指标 | 发放准确率 | | | 100% | 100% | | 5 |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 当年12月 | 当年12月 | | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人负担 | | | 减轻残疾人负担 | 减轻残疾人负担 | | 20 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | 85% | 90% | | 20 |
| 总分 | 94.91 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 1. 疫情原因造成申请贫困精神残疾人住院补贴的人数大幅度减少； 2. 辅具发放以残疾人评估结果为准，按照残疾人实际需求进行发放，造成部分障别辅具完成值大于目标值，部分障别辅具完成值小于目标值； 3. 由于拆迁、人户分离等原因，街道、社区存在宣传政策困难的情况。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1. 除原有的武汉精神卫生中心、武汉优抚医院，区残联将武汉万济精神病医院纳入本区贫困精神残疾人住院补贴定点补贴医院，为残疾人提供更多的医院选择，同时为更多的残疾人提供贫困精神残疾人住院补贴。 2. 督促社区、街道要及时掌握辖区内残疾人信息，加大政策宣传力度，开展辅具需求调查，避免漏报； 3. 为残疾人康复工作购买第三方服务，更专业、更精准的为残疾人服务。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。