附件7：

2020年度人员及技术服务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建筑管理站 填报日期：2021年6月9日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人员及技术服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市硚口区建设局 | | | 项目实施单位 | | | 硚口区建筑管理站 | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 220万 | 218.25万 | | 99.2% | 19.84 | | |
| 年度绩效目标1  （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特种设备安全检查 | | | 四类 | 四类 | | 20 |
| 数量指标 | 房屋监管面积660万平方米 | | | 660万平方米 | 660万平方米 | | 20 |
|  |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产0事故 | | | 0 | 0 | | 20 |
| 社会效益指标 | 保障工地监管力度 | | | 有保障 | 有保障 | | 20 |
|  |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  | |  |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | 99.84分 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 按照市委市政府简政放权的工作要求和武汉市第221号市长令《关于保留和调整的行政审批事项的决定》，建设管理的权限大幅下放到区级并逐步向属地化管理方向变化，区级管理工作量和责任不断加大，建管站人员编制与人员技术力量不足的矛盾一直存在。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 2020年人员及安全技术服务项目严格按要求进行管理，遵循公开透明、及时便利的原则，扎实推进各项工作。  我单位以“人员外包及安全技术服务项目”为重点，采用政府采购的模式推进实施，进一步加强和改进人员外包工作。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。