附件2：

2020年度建筑管理事务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区建筑管理站 填报日期：2021年6月9日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　建筑管理事务 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区建设局 | 项目实施单位 | 硚口区建筑管理站　 |
| 项目类别 | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 □  |
| 项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 160万 | 130.59 | 81.61% | 16.32 |
| 年度绩效目标1（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增资质以上建筑企业2家 | 2家 | 2家 | 10 |
| 时效指标 | 12月31日完成及时性 | 12月31日 | 12月31日 | 10 |
| 数量指标 | 申报示范工地（黄鹤杯） | 3个项目 | 3个项目 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善空气环境 | 有一定促进 | 有一定促进 | 8 |
| 社会效益指标 | 工地治理不低于中心城区第四名 | 第四名 | 第四名 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 90% | 90% | 9 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境，方便出行 | 有改善 | 有改善 | 10 |
| 社会效益指标 | 重点项目建安税征收及属地工作达标 | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 93.32分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 建筑管理事务项目严格按要求进行管理，遵循公开透明、及时便利的原则，扎实推进各项工作。2020年疫情暴发，工作重点转移疫情防控工作的各项检查。下一步我站将治理城市环境为核心，进一步加强工地管理，等重点内容策划特色项目，改进城市管理工作。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 我单位积极开展施工现场文明施工专项治理与施工扬尘治理工作，确保全区项目文明施工管理到位。结合市建委围挡整治专项行动以及市、区拥抱蓝天行动方案要求，大力加强辖区建筑工地综合整治提升工作，严格落实工地环境整治“六化”标准，减少工地扬尘污染，加强文明施工标准化措施落实。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。