2017年道路交通管理项目经费绩效

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》、关于印发《2018年硚口区预算绩效评价工作方案》的通知硚财[2018] 11号文件要求，对我单位2017年道路交通管理项目经费、其他城乡社区管理事务支出项目经费进行绩效评价。结合我单位对项目支出自评情况，采用了查阅资料、现场勘察、数据分析及抽查必要的原始凭证等方法进行绩效评价。

2017年武汉市公安局硚口区交通大队绩效项目评价项目主要包括2个，总项目经费支出为2,634.27万元。其中：1、“道路交通管理项目经费”支出为2,626.27万元；2、“其他城乡社区管理事务支出项目”支出8.00万元，确保了单位全面完成各级领导下达的业务指标和绩效目标，保障交通大队全年的各项工作的正常运行，体现了党和政府对道路交通事业的关怀和支持。

本次绩效评价重点是对项目经费的使用进行评价，特别是道路交通管理业务专项经费的执行情况和绩效情况，对照市委和市政府下达的2017年绩效管理工作目标的各项指标，从单位项目经费的投入、过程、产出及效果四个方面，综合分析评价资金使用绩效，剖析项目资金投入及使用中存在的问题，并提出相应对策。评价原则为科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。评价方法主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。在项目单位各部门自评打分的基础上，综合评价量化分析得出综合评价分值。

总体来看2017年我单位的项目专项经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》《武汉市人民代表大会常务委员会关于加强市级预算审查监督的暂行办法项目资金管理办法》和《会计法》，财政预算资金使用规范，符合拟定预算，立项的规定。通过全面执行预算，达到预期效果，全面完成市政府下达的各项工作任务。

此次绩效评价的评分结果95.00分，评价结论优秀。

2017年道路交通管理项目经费绩效完成情况

单位：万元

| 指标内容 | 年初 预算 | 预算 调整 | 本年调整 后预算 | 决算支出 | 完成率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经费支出合计 | 2,539.52 | 94.75 | 2,634.27 | 2,634.27 | 100 |
| 一、道路交通管理项目绩效评价支出分项目内容 | 2,539.52 | 86.75 | 2,626.27 | 2,626.27 | 100 |
| 1、专项工作经费 | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 2、办案检测鉴定费 | 75.00 |  | 75.00 | 75.00 |  |
| 3、停车场管理费 | 286.00 |  | 286.00 | 286.00 |  |
| 4、交通设施费 | 120.00 |  | 120.00 | 120.00 |  |
| 5、房屋维修费 | 80.00 |  | 80.00 | 80.00 |  |
| 6、车辆报废更新 | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 7、交管战线PDA执法终端 | 82.52 |  | 82.52 | 82.52 |  |
| 8、交通协警及合同工经费 | 1,352.00 |  | 1,352.00 | 1,352.00 |  |
| 9、待转正定级人员经费 | 120.00 |  | 120.00 | 120.00 |  |
| 10、队伍正规化建设 | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 11、信息化建设、设备更新及执法设备经费 | 135.00 |  | 135.00 | 135.00 |  |
| 12、警察加班补贴 | 159.00 |  | 159.00 | 159.00 |  |
| 13、中央司法救助资金 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14、关于拨付区交通大队罚没车辆处理停车费 |  | 35.75 | 35.75 | 35.75 |  |
| 15、全国文明城市复查测评专项经费 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |
| 16、2016年结转经费 |  | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |
| 二、其他城乡社区管理事务支出 |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100 |
| 1、2017年城市综合管理工作考核奖励 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2、2017年城市综合治理工作奖励经费 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |

武汉市公安局硚口区交通大队2017年

项目经费绩效评价自评报告

武锐审专字（2018）第071号

硚口区财政局：

为深入学习贯彻党的十九大精神“全面实施绩效管理”的要求，为了加强资金管理工作，根据《中华人民共和国预算法》要求，按照武汉市硚口区财政局关于印发《2018年硚口区预算绩效评价工作方案》的通知(硚财〔2018〕11号)的规定和要求，结合单位实际情况，运用科学、合理的评价方法，实施了充分、必要的评价程序，进而形成了比较客观、公允的评价结论，对2017年经费项目支出“追踪问效”，进行综合自我绩效评价，为强化单位项目资金的使用管理提供参考依据。

一、单位的基本情况

(一) 单位基本情况

1、单位简介：武汉市公安局硚口区交通大队（以下简称区交通大队），系全额预算管理行政单位，统一社会信用代码为11420100010887987C。机构地址：湖北省武汉市硚口区沿河大道365号；单位负责人：杨斌。业务工作隶属武汉市公安局领导，完成市区政府及公安机关交通管理部门下达工作目标任务。财务核算设定了独立的会计机构，配备了专职财会人员。武汉市公安局硚口区交通大队总编制人数305人，其中：行政编制305人。在职实有人数265人，其中：行政编制265人。离退休人员46人，其中：退休46人。

2、车辆情况

截止2017年12月31日武汉市公安局硚口区交通大队实有车辆36台。

3、会计机构设置情况

会计机构设在秘书科内，负责编制计划、预算、处理日常账务，保护资金及资产的安全与完整。配备分管财务科长1人、会计2人、出纳1人。

4、财务管理制度情况

制定了《财务内部控制制度》，对财务岗位责任及管理、预算管理、收支业务管理、资产负债管理、财务报告和财务分析及财务监督等作了明确的规定。交通大队系全额预算管理行政单位，为完成政府下达的各项目标任务所需项目经费由区财政保障，纳入部门预算编制。

（二）2017年单位总体支出情况：

| 指标内容 | 年初预算 | 预算 调整 | 本年调整后预算 | 决算支出 | 完成率% | 占总支出的比重% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费支出合计 | 9,918.25 | 636.58 | 10,554.83 | 10,554.83 | 100.00 | 100.00 |
| 基本支出小计 | 7,378.73 | 541.83 | 7,920.56 | 7,920.56 | 100.00 | 75.04 |
| 1、人员经费 | 6,141.91 | 439.19 | 6,581.10 | 6,581.10 | - | - |
| 2、日常公用经费 | 1,236.82 | 102.64 | 1,339.46 | 1,339.46 | - | - |
| 项目小计 | 2,539.52 | 94.75 | 2,634.27 | 2,634.27 | 100.00 | 24.96 |
| 1、道路交通管理项目经费 | 2,539.52 | 94.75 | 2,626.27 | 2,626.27 | - | - |
| 2、其他城乡社区管理事务支出 | - | - | 8.00 | 8.00 | - | - |

二、道路交通项目管理业务经费基本情况

（一）项目概况

1. 本次绩效评价的项目为“道路交通管理项目经费”、  “其他城乡社区管理事务支出”。

2.项目立项背景及项目预算情况：

根据《中华人民共和国交通法规》和《关于进一步规范执法执勤行为的通知》，按照公安部文件精神，确保全面保证硚口区交通状况的畅通和安全，结合我单位2017年的绩效目标任务，我队将在区委、区政府和上级公安机关的领导下，以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路交通管理水平。

硚口区财政局2017年预算批复项目经费2,539.52万元，用于硚口区交通大队道路交通管理业务经费、补助交通大队协警人员、合同工人员、待转正定级人员的工资、社保、装备及相关费用。该项目经费核定协警、合同工总人数为338人，人均拨款按照区财政局下达的统一标准每人年均4.00万元，核定待转正定级人员9人，人均拨款按照区财政局标准，每人年均15.00万元。这些人员分布在区交通大队的各职能部门，按照工作的需要，从事不同的业务工作。他们是交通大队人员组成的重要部分，是保障社会交通通畅不可缺少的部分。交通管理业务经费，是保障我单位正常运行不可缺少的资金，道路交通管理项目经费为持续性项目。

3、2017年主要工作及绩效目标

2017年，交通大队在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路交通管理水平，为硚口辖区的交通管理工作做出了较大的贡献。全面保证硚口区交通道路的畅通和安全，保持社会的和谐和稳定，圆满完成区政府下达的绩效目标。

（1）进一步优化全区域交通组织。完善交通设施建设，规范各类交通警（保）卫工作，提升突发事件的应急处置能力，积极配合相关部门做好维稳工作。

（2）不断完善勤务机制。根据道路交通流实际，合理调整路面勤务，建立与交通需求相匹配的交通管理勤务方式；坚持各级领导和科室民警早晚高峰上路执勤的好传统，完善交通保安协管员勤务机制，明确职责分工，做到人尽其用、各负其责、确保实效。

（3）创建“交通文明示范路”，增强文明示范效应。持续组织开展对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速（载）等严重违法的专项整治，加大对机动车逆向行驶、随意变更车道、违法掉头等人为添堵违法行为的查处力度。

（4）加强对市、区重点工作的管理。围绕“治庸问责”市级、区级突出问题整改；大力开展专项重点整治工作；全力开展汉正街及周边地区的“禁货”工作。

（5）加强机动车停车秩序管理。采取定人员、定路段、定任务、定标准、定效果的方法，加强责任考核，以在人行道、禁停路段、泊位外违法停车的行为为重点，加大辖区违法停车管理力度，确保静态交通秩序良好。

（6）严格行人非机动车秩序管控。充分利用新闻媒体，加强对电动自行车、行人文明出行的宣传和违法整治工作报道；开展对电动自行车不按规定车道通行、闯红灯等违法行为的治理，交通协管员强化对电动自行车、行人不按信号灯通行的管理，逐步规范非机动车、行人的文明出行意识。

（7）完善安全预警机制。以交通大队122接警平台为基点，充分发挥其衍生功能，提高交通事故分析、研判、预警能力，结合辖区事故发生情况，每月对交通事故发生形态、原因、分布规律及主客体进行分析研判，实行路段、形态分层级（红、橙、黄）预警制度，有的放矢地指导辖区的事故预防工作；利用短信、微博等传播手段，发布安全预警信息，引导公众安全出行。

（8）进一步推进交通安全管理社会化进程，深入贯彻落实《武汉市道路交通安全社会责任制管理办法》，通过市、区道路交通安全联席会议制度，加强与市、区安监部门联系，提高快速处置交通安全事故的能力，最大限度地降低事故损害，确保人民群众生命财产安全。

（9）深化交通事故处理规范化建设。落实122接处警的各项制度，优化警力配置和各类装备保障，完善交通事故处理岗位民警的资格的审查制度，严格实行持证上岗，依法依规办案，坚决杜绝涉案人员非正常死亡事故的发生;事故处理岗位达标等级达到一等以上水平。

（10）加强交通安全源头管理。进一步巩固和提升辖区安全基层基础管理工作。深化交通安全“五进”宣传，把交通安全信息传递到社会的各个方方面面。

（11）保持对危及道路安全违法行为的高压打击力度。大队成立重点违法行为整治专班，对涉牌涉证、酒驾、超速、闯信号等容易引发交通事故的违法行为进行专项整治，形成高压态势；同时通过媒体曝光、抄告单位等措施，建立整治严重交通违法行为的长效机制。

（12）深化机动车物损事故快速理赔机制。通过探索不断扩大快速理赔程序适用范围，规范理赔操作流程，加强理赔工作宣传，提高快速理赔中心工作效率，使快速理赔处置车损事故率达到25%以上。

(13)严厉打击交通肇事逃逸行为。坚持“预防为主、打防结合”方针，将我队逃逸事故侦破的品牌不断发扬光大，落实交通肇事逃逸案件的堵截、查缉作预案，围绕命案、要案必破的要求，达到伤人交通肇事逃逸侦破率不低于80%，死亡交通肇事逃逸侦破率100%的目标。

(14)落实全队民警教育训练规划和年度训练计划。保质保量的完成公安民警年度“轮训轮值’’的目标任务，完成各个时期的专项学习训练任务，确保全体民警全年不少于15天的集中轮训要求。

(15)深化法制制度建设。贯彻落实《执法质量考评》要求，推行案件主办警官负责制，将法制考评与执法整改相结合，建立健全民警执法工作程序规范，最大限度的维护民警在执法中的合法权益，最大限度调动民警规范执法的积极性。积极协调区财政、区民政、区安监局等相关部门，促进交通事故救助资金按时付到位，并管理好、使用好事故救助资金，更好地服务人民群众。

(16)推进执法办案规范化建设。充分运用信息化手段提升办案层次和水平，全面推行网上执法办案，完善案件处理流程、案卷文书管理等工作规范。

(17)建立健全交通违法处理窗口工作规范。确保交通违法处理窗口工作人员的专职化、专业化，细化责任分工、完善工作流程，进一步落实各项便民服务措施，提高窗口工作效率。

三、预算内项目资金支出的使用情况

（一）项目实施情况

1、项目经费来源、预算、决算情况

“道路交通管理项目经费”是交通大队单位预算经费的重要组成部分，该项目所需项目经费由区财政局保障，纳入部门预算。年初总项目预算经费为2,539.52万元，年末预算调整94.75万元，预算调整后，总决算支出2,634.27万元。在此项目中，核定交通大队协警及合同工人数为338人，待转正定级人员8人。截止2017年12月31日，协警等人员实有人数为346人；协警及合同工人均预算拨款为4.00万元，项目预算为1352万元；待转正定级人员人均预算拨款为15.00万元，项目预算120.00万元；加班补助等159.00万元（民警加班费500元/月*265人*12月，待转正定级人员经费15万/年*8人）；以及道路交通管理工作业务经费14个子项目，预算金额为908.52万元。

2、该项目按照明细款项使用情况

我单位（区交通大队）“道路交通项目经费”专项资金2017年硚口区财政局预算拨款2,539.52万元，年终预算调整增加94.75 万元，2017年实际年终决算支出为2,634.27万元，当年无结余。决算实际支出主要分为2大类：

（1） 道路交通管理项目，预算代码2040212，支出数为2,626.27万元；主要包括人员经费和业务管理经费。人员类的支出为1,631.00万元，占道路交通管理项目总支出的62.10%；专项业务管理费用为995.27万元，占道路交通管理项目总支出的37.90%。

（2）其他城乡社区管理事务支出项目，预算代码2120199，支出数为8万元，主要用于2017年城市综合管理工作业务补助经费。

2017年道路交通管理项目经费绩效完成情况汇总表

单位：万元

| 指标内容 | 年初 预算 | 预算 调整 | 本年调整 后预算 | 决算支出 | 完成率% | 占总支出的比重% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经费支出合计 | 2,539.52 | 94.75 | 2,634.27 | 2,634.27 | 100 | 100 |
| 一、道路交通管理项目绩效评价支出分项目内容 | 2,539.52 | 86.75 | 2,626.27 | 2,626.27 | 100 | 99.7 |
| 1、人员类支出 | 1,631.00 | - | 1,631.00 | 1,631.00 | - | 62.10 |
| 2、专项业务经费 | 908.52 | 86.75 | 995.27 | 995.27 | - | 37.90 |
| 二、其他城乡社区管理事务支出 | - | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100 | 0.3 |
| 2017年城市综合管理工作业务补助经费 | - | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | - |

3、在资金的使用过程中，明细支出情况：

第一类：“道路交通管理”项目主要分为2大类支出。①全年人员经费支出1,631.00万元，主要包括按照346人的预算执行项目经费列支，其中：协警279人，学警50人，合同工9人，待转正定级人员8人。通过湖北华夏创业管理顾问有限公司、湖北警笛保安服务有限公司2个保安公司按照劳务派遣的形式，支付人员的劳务费用，在商品和服务支出中委托业务费列支。有279名协警人员的工资、社保、保安服务费（每人每月60元服务费）等费用，是通过湖北华夏创业管理顾问有限公司按照合同进行支付的；有50名学警工资、社保等费用，是通过湖北警笛保安服务有限公司按照合同进行支付的。其他的在职民警加班补助和待转正定级人员8人的工资在单位零余额账户支付。

专项业务管理费用年初预算为908.52万元，年末预算调整增加86.75万元，年终决算支出为995.27万元。

第二类其他城乡社区管理事务支出，主要包括2017年城市综合管理工作业务补助支出8万元。

2017年道路交通管理项目经费绩效完成情况明细表

单位：万元

| 指标内容 | 年初预算 | 预算 调整 | 本年调整 后预算 | 决算支出 | 完成率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经费支出合计 | 2,539.52 | 94.75 | 2,634.27 | 2,634.27 | 100 |
| 一、道路交通管理项目绩效评价支出分项目内容 | 2,539.52 | 86.75 | 2,626.27 | 2,626.27 | 100 |
| （一）人员类支出 | 1,631.00 | - | 1,631.00 | 1,631.00 |  |
| 1、交通协警及合同工经费 | 1,352.00 |  | 1,352.00 | 1,352.00 |  |
| 2、待转正定级人员经费 | 120.00 |  | 120.00 | 120.00 |  |
| 3、警察加班补贴 | 159.00 |  | 159.00 | 159.00 |  |
| （二）专项业务管理经费 | 908.52 | 86.75 | 995.27 | 995.27 |  |
| 1、专项工作经费 | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 2、办案检测鉴定费 | 75.00 |  | 75.00 | 75.00 |  |
| 3、停车场管理费 | 286.00 |  | 286.00 | 286.00 |  |
| 4、交通设施费 | 120.00 |  | 120.00 | 120.00 |  |
| 5、房屋维修费 | 80.00 |  | 80.00 | 80.00 |  |
| 6、车辆报废更新 | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 7、交管战线PDA执法终端 | 82.52 |  | 82.52 | 82.52 |  |
| 8、队伍正规化建设 | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 9、信息化建设、设备更新及执法设备经费 | 135.00 |  | 135.00 | 135.00 |  |
| 10、中央司法救助资金 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |
| 11、关于拨付区交通大队罚没车辆处理停车费 |  | 35.75 | 35.75 | 35.75 |  |
| 12、全国文明城市复查测评专项经费 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |
| 13、2016年结转经费 |  | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |
| 二、其他城乡社区管理事务支出 | - | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100 |
| 1、2017年城市综合管理工作考核奖励 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2、2017年城市综合治理工作奖励经费 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |

四、预算内项目资金支出的使用情况

（一） 2017年度预算内项目经费收入、支出、结余情况表如下：

2017年，我单位道路交通管理项目经费财政拨款 2,634.27万元，决算支出2,634.27万元，当年无结余，其中2016年结余项目26万元在预算调整中已经列入预算，在支出中已经完成该项目。

单位：万元

| 项 目 | 收入数 | 项 目 | 支出数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、财政拨款 | 2,634.27 | 一、基本支出和项目支出 |  |
| 其中：政府性基金 |  | 工资福利支出 |  |
| 二、行政单位预算外资金收入 |  | 商品和服务支出 |  |
| 三、上级补助收入 |  | 对个人和家庭的补助 |  |
| 四、事业收入 |  | 二、项目支出 | 2,634.27 |
| 其中：事业单位预算外资金收入 |  | 工资福利支出 | 181.65 |
| 五、经营收入 |  | 商品和服务支出 | 2,178.09 |
|  |  | 对个人和家庭的补助 | 30.00 |
|  |  | 其他资本性支出 | 244.53 |
| 六、附属单位缴款 |  | 三、上缴上级支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 四、经营支出 |  |
|  |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 本年收入合计 | 2,634.27 | 支出合计 | 2,634.27 |

（二）2017年预算内道路交通管理项目，按照经济分类主要为：

1、工资福利支出181.65万元，支付警员加班补助；2、商品和服务支出2,178.09万元，主要通过委托业务费来支付协警等人员工资费用等、支付停车场租赁费（物业管理费）、维修费用等；3、对个人和家庭的补助主要是发放30万元生活补助；4、其他资本性支出主要支出是购置专业设备、办公设备及警用车辆2台。均通过政府采购执行。

道路交通管理项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 道路交通管理 | 其他城乡社区管理事务支出 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目支出合计 | 2,626.27 | 8.00 | 2,634.27 |
| 一、 | 工资福利支出 | 181.65 |  | 181.65 |
| 1 | 津贴补贴 | 181.65 |  | 181.65 |
| 二、 | 商品和服务支出 | 2,170.09 | 8.00 | 2,178.09 |
| 1 | 办公费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 2 | 邮电费 | 60.51 |  | 60.51 |
| 3 | 维修（护）费 | 312.45 |  | 312.45 |
| 4 | 租赁费（物业管理费） | 321.75 |  | 321.75 |
| 5 | 被装购置费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 6 | 委托业务费 | 1,441.14 | 5.24 | 1,446.38 |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 8 | 其他交通费用 | 20.86 |  | 20.86 |
| 9 | 其他商品和服务支出 | 7.49 | 2.76 | 10.25 |
| 三、 | 对个人和家庭的补助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 1 | 生活补助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 四、 | 其他资本性支出 | 244.53 |  | 244.53 |
| 1 | 办公设备购置 | 32.44 |  | 32.44 |
| 2 | 专用设备购置 | 146.50 |  | 146.50 |
| 3 | 公务用车购置 | 23.35 |  | 23.35 |
| 4 | 其他资本性支出 | 42.24 |  | 42.24 |
|  | 小计 | 244.53 |  | 244.53 |
|  | 总计 | 2,626.27 | 8.00 | 2,634.27 |

（三）2017年度全部项目经费收入支出明细表如下：

单位：万元

| 项目名称 | 项目收入 | 项目支出 | 完成率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经费支出合计 | 2,634.27 | 2,634.27 | 100 |
| 一、道路交通管理项目绩效评价支出分项目内容 | 2,626.27 | 2,626.27 | 100 |
| 1、专项工作经费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 2、办案检测鉴定费 | 75.00 | 75.00 |  |
| 3、停车场管理费 | 286.00 | 286.00 |  |
| 4、交通设施费 | 120.00 | 120.00 |  |
| 5、房屋维修费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 6、车辆报废更新 | 30.00 | 30.00 |  |
| 7、交管战线PDA执法终端 | 82.52 | 82.52 |  |
| 8、交通协警及合同工经费 | 1,352.00 | 1,352.00 |  |
| 9、待转正定级人员经费 | 120.00 | 120.00 |  |
| 10、队伍正规化建设 | 50.00 | 50.00 |  |
| 11、信息化建设、设备更新及执法设备经费 | 135.00 | 135.00 |  |
| 12、警察加班补贴 | 159.00 | 159.00 |  |
| 13、中央司法救助资金 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14、关于拨付区交通大队罚没车辆处理停车费 | 35.75 | 35.75 |  |
| 15、全国文明城市复查测评专项经费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 16、2016年结转经费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 二、其他城乡社区管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 100 |
| 1、2017年城市综合管理工作考核奖励 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2、2017年城市综合治理工作奖励经费 | 6.00 | 6.00 |  |

（四）预算经费管理情况

1、道路交通管理情况：认真履行部门职责，全心全意为我区道路交通安全服务，为辖区的群众做好事、办实事、解难事，全面完成了全年的工作目标。在业务活动的开展中，各职能部门既有明确分工，又通力合作，全面完成市、区政府下达的经济责任目标，全面落实市、区政府实事项目，圆满地完成各项工作任务。

被评为省级文明单位和武汉市2017年度绩效立功单位。

2、财务管理情况

2017年，财务管理日趋完善，能严格按照《预算法》和财政部门预算批复在市财政监管下执行；财政预算资金使用严格按照市财政相关规定执行；严格按照项目的预算批复及合同规定使用；无截留、挤兑、挪用等情况。严格按照政府采购的规定，对需要政府采购的设备，严格执行采购程序和采购合同。

五、绩效目标综合评价工作

（一）绩效评价的目的

为提高各项资金管理使用规范性和透明度，实现专项资金管理的公平、公正，为保障单位各项任务顺利完成，尽可能发挥资金的最大效益，加强财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化支出结构并为后续使用财政资金提供参考依据。

（二）绩效评价的步骤

1、前期准备工作阶段

（1）了解评价项目的基本情况，包括项目概况、立项情况、执行的政策法规及项目实施的完成情况等。

（2）进行评价设计，包括确定评价原则、评价方法、评价指标设计、确定指标权重及评价标准、证据来源及证据收集方法等。

（3）收集整理资料、调查文本设计，包括需要有评价组织机构和项目实施单位提供的评价资料明细、基础数据表、访谈提纲、调查表、调查问卷、现场勘查记录表等。

（4）制订绩效评价工作方案，包括评价目的、评价对象、评价内容、绩效评价指标体系、评价方法、评价依据、评价工作计划安排等。

（5）报单位绩效评价办公室审核。将设计好的绩效评价框架及评价方案进行审核，通过后组织实施。

2、组织绩效评价实施

通过评价证据的收集与核实，获取必要的基础资料，采取询问调查、与受益群体沟通等形式组织完成绩效评价实施工作。

- 评价分析阶段

对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，形成评价数据和资料。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基本数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论，反馈给被评价单位，并征求各执行部门的意见。

- 撰写完成报告阶段

对评价信息与分析资料进行汇集及处理，根据评价报告要求编写评价自查报告初稿；要对评价报告初稿与业务有关部门进行审核并反馈意见，最后根据反馈意见修改、完善后形成正式综合评价自查报告并提交。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

- 评价依据

（1）《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》 鄂财函[2014]376号；

（2）《2018年硚口市预算绩效评价工作方案》硚财[2018]11号；

（3）《关于批复武汉市公安局硚口区交通大队2017年部门预算的函》 硚财函[2016]313号；

（4）《交通大队财务管理规定》；

（5）行政单位财务规则、会计制度;

（6）注册会计师执业准则;

3、评价指标体系

本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果4个一级指标，按照各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配列下：

- 绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 8 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 6 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 3 |
|  |  | 资金及时率 | 3 |
| 过程 （20分） | 业务管理 | 制度执行有效性 | 5 |
|  |  | 项目质量可控性 | 3 |
|  |  | 管理制度健全性 | 2 |
|  | 财务管理 | 资金使用合规性 | 5 |
|  |  | 资金管理制度健全性 | 3 |
|  |  | 财务监控有效性 | 2 |
| 产出 （32分） | 数量指标 | 目标增长率 | 5 |
|  |  | 对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速超载等严重违章整治率 | 4 |
|  |  | 完成政府目标完成率 | 5 |
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 3 |
|  |  | 交通事故鉴定率 | 3 |
|  | 质量指标 | 经费目标增长率 | 6 |
|  |  | 业务管理目标到位率 | 6 |
| 效果（28分） | 经济效益指标 | 核心职能指标完成情况（16个） | 6 |
|  |  | 综合业务效益指标完成情况 | 6 |
|  |  | 改善民生环境完成情况 | 6 |
|  | 社会满意度指标 | 交通业务符合程序、辖区交通秩序良好、群众满意率 | 5 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 |
| 总得分 |  |  | 100 |

（2）绩效评价结果评定表

| 评分结果 | 评价结论 |
| --- | --- |
| 90-100（含90） | 优秀 |
| 80-90（含80） | 良好 |
| 60-80（含60） | 合格 |
| 0-60 | 不合格 |

4、评价方法

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面，一级指标采用省财政厅《财政项目资金绩效评价操作指南》中确定的共性指体系框架，结合项目支出绩效评价特点，一级指标项目投入、项目过程、项目产出和项目效果的权重分别占20%、20%、32%和28%。二、三级指标权重依据各指标的重要性研究确定。

具体评价方面，主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。然后在各项目单位自评打分的基础上，采用加权平均法综合评价量化分析得出综合评价分值。评价结果分为优秀（90分以上）、良好（80-90分）、合格（70-80分）、不合格（70分以下）四个等级。

- （四）证据收集方式

基于项目特点和实际情况，我们采取如下方法收集证据：

- 1、了解情况

从项目管理单位武汉市公安局硚口区交通大队收集项目资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，客观、公正、科学、合理的做出绩效评价。

- 2、实地调研

通过对项目承担单位实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

- 3、资料收集

根据湖北省财政项目资金绩效评价操作指南【武财绩（2015）144号】的要求，以及项目的实际情况，我们设计收集了包括绩效评价表自评打分、项目申报书等项目资料和项目承担单位财务资料，以便开展绩效评价工作。

- 4、询问调查

通过与项目承担单位负责人沟通，听取项目负责人对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

六、绩效评价分析

- （一）政府操作层面绩效评价分析

从政府操作层面分析，我单位（交通大队）的项目预算支出符合《预算法》的要求进行资金管理。道路交通管理项目资金使用认定经过区人大审批、遵循公开、公平、公正和择优扶持的原则，配置合理，管理规范，资金落实情况优秀，项目资金全部及时拨付到位。项目专项资金引导性较强，对我区道路交通安全及交通大队全面开展各项工作起到保障作用，体现区委、区政府对交通工作的支持和关怀，对我区交通事业发展都有极大的促进作用。

- （二）单位预算项目资金具体实施层面评价分析

- 1、项目投入

项目投入管理满分为20分，本项目综合得分20分。其中，项目立项规范性8分，绩效目标合理性6分，资金到位率3分，资金及时率3分。

2017年“道路交通管理”项目经费预算立项符合《关于批复武汉市公安局硚口区交通大队2017年部门预算的函》 硚财函[2016]313 号文件的要求，经人大批准后批复的形式完成，有文件依据。设定总体绩效目标符合我单位的工作职责，实施完成后资金全部及时拨付到位。

- 2、项目过程

项目过程管理满分为20分，本项目综合得分20分。其中，制度执行有效性5分，项目质量可控性3分，管理制度健全性2分，资金使用合规性5分，资金管理制度健全性3分，财务监控有效性2分。

在项目过程管理中，我单位按照财务管理办法和专项资金项目财务管理办法，单独核算，专款专用，符合《关于批复武汉市公安局硚口区交通大队2017年部门预算的函》的要求。单位建立了相应的机构，制订了有关财务制度和管理措施，并按规定建立了财务、资产管理制度，没有截留、挤占、挪用、质押担保专项资金的现象，保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。

- 3、项目产出：项目产出满分为32分，本项目综合得分31分。

（1）其中，数量指标（14分），完成政府目标完成率14分。

由于该资金属于部门项目预算经费，主要包括项目预算合理性和规范使用情况。我单位在资金使用时，能严格按照财政规定，各种经费坚持不能挪用的原则，确保项目资金的合理使用，严格按照规定项目用途按时、按项目要求及时完成，目标增长和完成率情况较好。

- （2）项目时效指标（6分），完成时效指标得5分。

- （3）项目质量指标等（12分），完成质量指标得11分。质量指标经费目标增长率得6分，业务管理目标到位率5分。

4、项目效益指标满分为28分，本项目综合得分25分。

（1）综合业务效益指标完成情况、改善民生环境完成情况、环境效益指标方面18分，实际得分15分。其中，经济效益指标（5分），社会效益指标（5分），环境效益指标 （5分）。

A:经济效益指标 （6分），实际得分5分。主要绩效指标完成情

况如下：

① 进一步优化全区域交通组织。完善交通设施建设，规范各类交通警（保）卫工作，提升突发事件的应急处置能力，积极配合相关部门做好维稳工作。

② 不断完善勤务机制。根据道路交通流实际，合理调整路面勤务，建立与交通需求相匹配的交通管理勤务方式；坚持各级领导和科室民警早晚高峰上路执勤的好传统，完善交通保安协管员勤务机制，明确职责分工，做到人尽其用、各负其责、确保实效。

③ 创建“交通文明示范路”，增强文明示范效应。持续组织开展对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速（载）等严重违法的专项整治，加大对机动车逆向行驶、随意变更车道、违法掉头等人为添堵违法行为的查处力度。

④ 加强对市、区重点工作的管理。围绕“治庸问责”市级、区级突出问题整改；大力开展专项重点整治工作；全力开展汉正街及周边地区的“禁货”工作。

⑤ 加强机动车停车秩序管理。采取定人员、定路段、定任务、定标准、定效果的方法，加强责任考核，以在人行道、禁停路段、泊位外违法停车的行为为重点，加大辖区违法停车管理力度，确保静态交通秩序良好。

⑥ 严格行人非机动车秩序管控。充分利用新闻媒体，加强对电动自行车、行人文明出行的宣传和违法整治工作报道；开展对电动自行车不按规定车道通行、闯红灯等违法行为的治理，交通协管员强化对电动自行车、行人不按信号灯通行的管理，逐步规范非机动车、行人的文明出行意识。

⑦ 完善安全预警机制。以交通大队122接警平台为基点，充分发挥其衍生功能，提高交通事故分析、研判、预警能力，结合辖区事故发生情况，每月对交通事故发生形态、原因、分布规律及主客体进行分析研判，实行路段、形态分层级（红、橙、黄）预警制度，有的放矢地指导辖区的事故预防工作；利用短信、微博等传播手段，发布安全预警信息，引导公众安全出行。

⑧ 进一步推进交通安全管理社会化进程，深入贯彻落实《武汉市道路交通安全社会责任制管理办法》，通过市、区道路交通安全联席会议制度，加强与市、区安监部门联系，提高快速处置交通安全事故的能力，最大限度地降低事故损害，确保人民群众生命财产安全。

⑨ 深化交通事故处理规范化建设。落实122接处警的各项制度，优化警力配置和各类装备保障，完善交通事故处理岗位民警的资格的审查制度，严格实行持证上岗，依法依规办案，坚决杜绝涉案人员非正常死亡事故的发生;事故处理岗位达标等级达到一等以上水平。加强交通安全源头管理。进一步巩固和提升辖区安全基层基础管理工作。深化交通安全“五进”宣传，把交通安全信息传递到社会的各个方方面面。

B: 社会效益指标 （6分），实际得分5分。主要完成如下：

① 保持对危及道路安全违法行为的高压打击力度。大队成立重点违法行为整治专班，对涉牌涉证、酒驾、超速、闯信号等容易引发交通事故的违法行为进行专项整治，形成高压态势；同时通过媒体曝光、抄告单位等措施，建立整治严重交通违法行为的长效机制。

② 深化机动车物损事故快速理赔机制。通过探索不断扩大快速理赔程序适用范围，规范理赔操作流程，加强理赔工作宣传，提高快速理赔中心工作效率，使快速理赔处置车损事故率达到25%以上。

③ 严厉打击交通肇事逃逸行为。坚持“预防为主、打防结合”方针，将我队逃逸事故侦破的品牌不断发扬光大，落实交通肇事逃逸案件的堵截、查缉作预案，围绕命案、要案必破的要求，达到伤人交通肇事逃逸侦破率不低于80%，死亡交通肇事逃逸侦破率100%的目标。

④ 落实全队民警教育训练规划和年度训练计划。保质保量的完成公安民警年度“轮训轮值’’的目标任务，完成各个时期的专项学习训练任务，确保全体民警全年不少于15天的集中轮训要求。

⑤ 深化法制制度建设。贯彻落实《执法质量考评》要求，推行案件主办警官负责制，将法制考评与执法整改相结合，建立健全民警执法工作程序规范，最大限度的维护民警在执法中的合法权益，最大限度调动民警规范执法的积极性。积极协调区财政、区民政、区安监局等相关部门，促进交通事故救助资金拨付到位，并管理好、使用好事故救助资金，更好地服务人民群众。

⑥ 推进执法办案规范化建设。充分运用信息化手段提升办案层次和水平，全面推行网上执法办案，完善案件处理流程、案卷文书管理等工作规范。建立健全交通违法处理窗口工作规范。确保交通违法处理窗口工作人员的专职化、专业化，细化责任分工、完善工作流程，进一步落实各项便民服务措施，提高窗口工作效率。

C: 环境效益指标 （6分）实际得分5分。

（2）社会满意度指标 10分，实际得分10分。其中，① 交通业务符合程序、辖区交通秩序良好、群众满意率得5分；②社会公众或服务对象满意度社会公众满意度指标得5分。

七、绩效评价结论

该项目依据《中华人民共和国预算法》和《关于批复武汉市公安局硚口区交通大队2017年部门预算的函》的要求，2017年全年财政预算内拨款全部到位，2017年年度绩效目标已完成。各项业务工作得到了主管部门好评。项目绩效目标设定合理、明确，与部门职能职责相关性强，经过努力可以实现，预算内容明确较为详细，预算编制有序合规。日常工作中通过建立较为完善的、具体的业务管理、财务管理制度，通过采取了保证履职和项目质量可靠性的具体措施并考核、检查、落实保证了制度的有效执行。通过部门警务人员的共同努力全面完成了设定的绩效考核指标，达到了预期效果。评分结果95分，评价结论优秀。

2017年年度绩效目标已完成。为落实市、区政府的绩效目标，在资金上区财政局提供有效的保证，我单位按照财政制度的规定有效执行。通过单位各部门全体警员的共同努力，全面完成了年初设定的绩效考核指标，并达到和超额完成预期效果。

八、主要经验及做法，存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

1、项目资金能严格按照财政规定的标准执行。

2、项目经费支出，能按照不同的内容和事项，按照项目的不同类型，分别按项目进行核算，同时，建立项目经费和业务活动台账，及时反映资金使用效果。

3、设备购置和维修，验收能从严把关，按照政府采购要求，手续完善，设备维修的合同、验收、审核等程序合规，签字一致，能够保证后期服务完备。

4、项目经费支付有决议和审批手续齐全。

- （二）存在的问题

1、对交通管理事业的经费投入和保障等方面还存在投入不足，尤其是建设和改造经费尚有不足，制约了我区交管事业的发展。

2、项目资金管理方面，根据绩效预算管理要求，对财政专项资金应当有追踪管理。项目专项资金未见根据资金使用性质的不同进行分类追踪管理。尚未形成规范的管理与评价体系。建议按照《预算法》、《预算法实施条例》和《预算审查督促条例》的要求，进一步完善严格执行批复的预算。

- （三）改进建议

1、积极向市、区政府和各职能部门汇报，寻求支持，对道路交通设施加大投入，逐步改善我区道路交通的环境结构，提升道路交通事业整体水平。让有限的财政资金在今后的工作任务中发挥更大的作用。

2、制定项目资金后期监管办法。

2018年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以贯彻落实党的十九大精神作为主题主线，紧紧围绕我市改革发展大局，以全面打造新的道路交通管理工作新局面、创新我区道路交通管理监督体系规范化制度化，培养、营造和谐稳定政治环境为重点，着力推动我区道路交通工作创新发展，为加快建设“三化”大武汉、建设国家中心城市和世界亮点城市、全面开启复兴大武汉新征程提供广泛力量支持。

武汉市公安局硚口区交通大队

2018年5月31日

武汉市公安局硚口区交通大队

2017年“道路交通管理”项目经费绩效评价报告书

| 评价类型 | 项目实施过程评价□ |  | 项目完成结果评价□√ |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目名称 | “道路交通管理”项目经费 |  |  |
| 评价项目编码 | 0001228800001687 |  |  |
| 项目（用款）单位法人代码 |  | 11420100010887987C |  |
| 部门预算或集中支付单位代码 |  | 007025 |  |
| 项目支出科目编码 |  | 2040212 |  |
| 项目（用款）单位 | 武汉市公安局硚口区交通大队 |  | （公章） |

填报日期二〇一八年五月三十一日

| 项目（用款）单位负责人 |  | 杨斌 |  | 联系电话 |  | 83985122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 武汉市硚口区沿河大道365号 |  | 邮编 |  | 430000 |
| 项目类别 |  | 1．基本建设类□ 3．跨年度支出类□ |  |  | 2．专项资金类√ 4．其他支出类□ |  |
| 项目支出科目名称 |  | “道路交通管理”项目经费 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2013年—2017年 |  |  |  |  |
| 评价指标选用 |  | 定性指标 |  |  |  |  |
| 评价方法选用 |  | 目标预定与实施效果 |  |  |  |  |
| 项目投入总金额（万元） |  | 合计 2,634.27 | 区财政投入 2,634.27 |  |  | 其他投入 |
| 实际到位总金额（万元） |  | 合计 2,634.27 | 区财政投入 2,634.27 |  |  | 其他投入 |
| 项目实际支出总金额（万元） |  | 合计 2,634.27 | 区财政投入 2,634.27 |  |  | 其他投入 |
| 项目概况 | 该项目为持续性项目。硚口区财政从2013年起，每年安排资金用于补助硚口区道路交通管理。主要包括交通大队协警人员及合同工人员、待转正定级人员的工资、社保、装备及相关费用、道路交通管理专项业务经费。2017年年初项目经费为2,539.52万元，主要包括协警、合同工的工资及劳务费用，人员经费总预算1,631.00万元。总人数为346人，协警人均拨款4.00万元；待转正定级人员人均15万元。这些人员分布在区交通大队的各职能部门，按照工作的需要，从事不同的工作。道路交通管理专项业务经费908.52万元。年终财政决算支出为2,634.27万元。 1、按照辖区划分管辖范围，负责协助交通勤务工作的具体组织和实施，承担属地交通勤务管理责任。 2、协助配合办理机动车驾驶证、非机动车各类业务；协助对重点车辆、驾驶人的交通安全源头管理教育工作；配合开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。 3、协助辖区交通事故处理，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，配合组织开展法律法规等业务知识的培训工作以及收扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。 4、协助维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施工作。 |  |  |  |  |  |
| 项目申报绩效目标 | 2017年为保障硚口区交通秩序的安全良好起到重要作用。对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速超载等严重违章整治率；驾驶证业务及机动车业务办结率；交通事故鉴定准确率；交通违法及交通事故查封扣押的涉案车辆和财物的安全妥善保管率；交通业务符合程序、辖区交通秩序良好、群众满意率。 |  |  |  |  |  |
| 项目执行基本情况 | 按照项目计划，2017年度，年初该项目预算经费为2,539.52万元；年终预算调整增加94.75万元，年末实际下拨项目补助资金2,634.27万元，全年该项目的实际支出为2,634.27万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标实现的自我评价 | 通过硚口区财政的积极努力，该项目资金全面落实到位，对保障硚口区的道路交通的畅通和安全，对稳定交通大队协警人员、警务人员的队伍发挥了重要作用，保证我单位业务活动的正常运行。 全面实现预期目标，圆满完成区政府下达的绩效目标，保证硚口区交通状况的畅通和安全，保持社会的和谐和稳定。2017年，交通大队在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路交通管理水平，为硚口辖区的交通管理工作做出了较大的贡献。主要表现在如下几方面： 2017年，交通大队在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路交通管理水平，为硚口辖区的交通管理工作做出了较大的贡献。全面保证硚口区交通道路的畅通和安全，保持社会的和谐和稳定，圆满完成区政府下达的绩效目标。 （1）进一步优化全区域交通组织。完善交通设施建设，规范各类交通警（保）卫工作，提升突发事件的应急处置能力，积极配合相关部门做好维稳工作。 （2）不断完善勤务机制。根据道路交通流实际，合理调整路面勤务，建立与交通需求相匹配的交通管理勤务方式；坚持各级领导和科室民警早晚高峰上路执勤的好传统，完善交通保安协管员勤务机制，明确职责分工，做到人尽其用、各负其责、确保实效。 （3）创建“交通文明示范路”，增强文明示范效应。持续组织开展对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速（载）等严重违法的专项整治，加大对机动车逆向行驶、随意变更车道、违法掉头等人为添堵违法行为的查处力度。 （4）加强对市、区重点工作的管理。围绕“治庸问责”市级、区级突出问题整改；大力开展专项重点整治工作；全力开展汉正街及周边地区的“禁货”工作。 （5）加强机动车停车秩序管理。采取定人员、定路段、定任务、定标准、定效果的方法，加强责任考核，以在人行道、禁停路段、泊位外违法停车的行为为重点，加大辖区违法停车管理力度，确保静态交通秩序良好。 （6）严格行人非机动车秩序管控。充分利用新闻媒体，加强对电动自行车、行人文明出行的宣传和违法整治工作报道；开展对电动自行车不按规定车道通行、闯红灯等违法行为的治理，交通协管员强化对电动自行车、行人不按信号灯通行的管理，逐步规范非机动车、行人的文明出行意识。 （7）完善安全预警机制。以交通大队122接警平台为基点，充分发挥其衍生功能，提高交通事故分析、研判、预警能力，结合辖区事故发生情况，每月对交通事故发生形态、原因、分布规律及主客体进行分析研判，实行路段、形态分层级（红、橙、黄）预警制度，有的放矢地指导辖区的事故预防工作；利用短信、微博等传播手段，发布安全预警信息，引导公众安全出行。 （8）进一步推进交通安全管理社会化进程，深入贯彻落实《武汉市道路交通安全社会责任制管理办法》，通过市、区道路交通安全联席会议制度，加强与市、区安监部门联系，提高快速处置交通安全事故的能力，最大限度地降低事故损害，确保人民群众生命财产安全。 （9）深化交通事故处理规范化建设。落实122接处警的各项制度，优化警力配置和各类装备保障，完善交通事故处理岗位民警的资格的审查制度，严格实行持证上岗，依法依规办案，坚决杜绝涉案人员非正常死亡事故的发生;事故处理岗位达标等级达到一等以上水平。 （10）加强交通安全源头管理。进一步巩固和提升辖区安全基层基础管理工作。深化交通安全“五进”宣传，把交通安全信息传递到社会的各个方方面面。 （11）保持对危及道路安全违法行为的高压打击力度。大队成立重点违法行为整治专班，对涉牌涉证、酒驾、超速、闯信号等容易引发交通事故的违法行为进行专项整治，形成高压态势；同时通过媒体曝光、抄告单位等措施，建立整治严重交通违法行为的长效机制。 （12）深化机动车物损事故快速理赔机制。通过探索不断扩大快速理赔程序适用范围，规范理赔操作流程，加强理赔工作宣传，提高快速理赔中心工作效率，使快速理赔处置车损事故率达到25%以上。 (13)严厉打击交通肇事逃逸行为。坚持“预防为主、打防结合”方针，将我队逃逸事故侦破的品牌不断发扬光大，落实交通肇事逃逸案件的堵截、查缉作预案，围绕命案、要案必破的要求，达到伤人交通肇事逃逸侦破率不低于80%，死亡交通肇事逃逸侦破率100%的目标。 (14)落实全队民警教育训练规划和年度训练计划。保质保量的完成公安民警年度“轮训轮值’’的目标任务，完成各个时期的专项学习训练任务，确保全体民警全年不少于15天的集中轮训要求。 (15)深化法制制度建设。贯彻落实《执法质量考评》要求，推行案件主办警官负责制，将法制考评与执法整改相结合，建立健全民警执法工作程序规范，最大限度的维护民警在执法中的合法权益，最大限度调动民警规范执法的积极性。积极协调区财政、区民政、区安监局等相关部门，促进交通事故救助资金按年度拨付到位，并管理好、使用好事故救助资金，更好地服务人民群众。 (16)推进执法办案规范化建设。充分运用信息化手段提升办案层次和水平，全面推行网上执法办案，完善案件处理流程、案卷文书管理等工作规范。 (17)建立健全交通违法处理窗口工作规范。确保交通违法处理窗口工作人员的专职化、专业化，细化责任分工、完善工作流程，进一步落实各项便民服务措施，提高窗口工作效率。 在区政府的绩效考核评价中，获得立功单位的荣誉。 |  |  |  |  |  |