附件2：

2020年度区民政局全面建成小康社会目标完成情况自查表

单位名称：硚口区民政局 责任人（签字）：田莉莉

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 指标内容及指标值 | 完成情况 | 完成率 （%） | 支撑材料 |
| 1 |  | “133”居家养老品牌打造：  新建“互联网+居家养老”服 务网点8个；新建老年幸福食 堂3个，提升助餐助洁助医能 力和水平；开展养老服务人才 培训提升行动，培养培训居家 护理人员2000人次 | 一是新建8个“互联网+居家养老”服务网点 （2个街道中心辐射式、6个社区嵌入式居家 养老网点）。已完成：2个中心辐射式（六 角亭街1个、易家街1个），6个社区嵌入式 （宗关街2个、长丰街2个、汉正街1个、韩 家墩街1个），并且超额完成了1个汉正街养 老服务中心。二是持续深化居家养老“133 工程”建设，对系统平台进行评估升级，拓 面提质。实现“三助一护”服务体系全覆  盖，培育23家骨干品牌企业、社会组织实施 社会化运营。出台《幸福食堂管理办法（暂 行）》，加强对助洁服务的监管和回访抽  查，整合养老机构，搭建“绿色就医通道” 。园博北社区、公安社区老年幸福食堂已完 成建设，张公堤社区老年幸福食堂完成基础 建设。已委托“中爱”“爱加仁”等机构培 训居家养老护理员和养老护理师等，累计  2000人次以上。 | 100 | 无 |
| 2 | 养老床位：每千名老人50张以 上 | 这项指标是十三五规划的一项目标任务，按 照户籍15.59万老人来测算，我区应有7795 张床位。经与市民政局、区卫健局等部门对 接协调，梳理统计情况如下：养老机构类床 位3360张，养老设施类床位2100张，居家养 老照护床位342张，医疗机构类养老床位  3331张，合计养老床位总数9133张，已完成 目标值。 | 100 | 无 |
| 3 | 养老机构疫情防控：建立完善 养老机构常态防控机制，加大 养老机构服务保障力度，降低 感染率，打赢特殊群体疫情防 控阻击战，安全有序恢复养老 服务秩序 | 一是强化制度建设，出台《硚口区养老机构 新冠肺炎疫情防控应急预案》、《硚口区养 老机构秋冬疫情防控工作方案》、《硚口区 养老机构安全整治三年行动实施方案》、《 硚口区民政局关于联合区卫生健康局、区市 场监督管理局、区消防救援大队开展全区养 老机构节前安全大检查的工作方案》、《发 热老人送医就诊流程》。二是加强检查监督 全覆盖，养老机构采取日报告和有事报告制 度，民政督导员每周检查一次，购买第三方 服务，每月检查一次。三是积极应对秋冬疫 情防控，与卫健局联合开展养老机构环境监 测，做好防疫物资储备工作，下发工作提示 单，要求各养老机构认真对照自查问题，举 一反三，进一步压实责任、严防严控。 | 100 | 湖北省抗击新冠肺炎疫 情先进集体（中共湖北 省委 湖北省人民政府 二〇二〇年九月）  区福利院院长陈捷全国 民政系统抗击新冠肺炎 疫情先进个人（民政部 关于表彰全国民政系统 抗击新冠疫情先进集体 、先进个人和优秀城乡 社区工作者的决定 二 〇二〇年十二月） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 创新创 优  克难攻 坚  指标 | 社区队伍建设：完成社区“两 委”专职成员和公共服务干事 核定、转岗、招聘；组织开展 社区“两委”专职成员全覆盖 培训和相关初任培训；建立社 区工作者考核机制；确定社区 工作者岗位等级和报酬标准； 新增持证社工60人以上，持证 社工人数达到全区常住人口的 万分之五 | 一是合理定员。全区136社区（含今年新建 社区4个），核定社区“两委”成员923人， 社区划分网格992个，配备社区干事（网格 员）992人。二是规范转岗。对现有的915名 社区“两委”专职成员完成转岗定级工作； 将609名原社区公共服务干事纳入社区干事 序列，根据工作年限进行定级；对内选聘  113名社区干事充实到社区网格员岗位。因 年龄、身体、工作表现等原因，全区社区“ 两委”9人、社区干事5人没有转岗、定级。 三是组织招聘。5月下旬，全区启动了社区 干事招聘工作，共选聘113名社区干事。12 月初面向社会一次性招聘280名社区干事。  四是教育培训。8月26日-28日，对全区社区 党组织书记（主任）进行了“提升党建和基 层治理能力”的集中培训。11月中旬分两期 组织社区副职及委员650人开展每期为期三 天的培训。12月19日-21日，对全区初任135 个社区的新任社区干事（网格员）386人开 展为期三天的培训。五是兑现薪酬。8月31 日前各街道已按照新的报酬标准，为社区工 作者补发4-8月工作报酬，从9月开始正常发 放。六是建立考核。出台了《硚口区社区工 作者综合考评办法》。七是新增社工。组织 全区社区工作者参加全国社工师考前培训， 改变培训方式，与“社工识堂”签订线上培 训合同，向全区422名报考持证社工的学员 发放线上培训卡，督促考生登录、学习并参 与考试，目前考试成绩暂未公布。 | 100 | 无 |
| 5 | 第二福利院建设：完成土地转 让、招投标和地质勘察，力争 年内动工 | 积极推进项目筹备，年初完成了项目的围挡 审计和具体用地测量。委托第三方进行了初 期的项目论证，取得了周边变电站的环评报 告。主动对接区重点项目办，按照区级安  排，多方面研究资金渠道。积极申报国家项 目债，将项目整体打包至汉江湾健康谷项  目，成为子项整体交由区建投推进。主动对 接区建投，沟通建筑需求及建设指标，完成 大楼内部布局及功能需求设计。大楼整体设 计已完成，10月份积极对接市规划局，沟通 协调用地需求，申请按照周边实际情况调整 建筑容积率。设计公司对大楼外观及平面设 施设计并出具了专门图纸。出具了具体的可 研性报告，取得了上级主管部门的公益性建 设许可，在“医养结合”可行性上获得了支 持。长丰街道组织永利村在硚建投已就土地 征收协议达成初步意见；相关勘察单位已进 场展开详勘检测，部分设备已到场，开工建 设准备工作有序展开。 | 100 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 业务工 作  指标 | 社会事务：加大流浪人员安置 酒店封控管理力度，实现疫情 期间辖区内流浪人员救助安置 率100%；滞汉逝者家属救助慰 问率100%；疫情防控社会捐赠 款物高效管理，调配使用率  100%；婚姻登记合格率100% | 截止2020年12月底，街头救助流浪乞讨人员 141人次，接收并安置硚口籍重型精神疾病  流浪乞讨人员4名（2020年8月家人接走  1名），拨付流浪人员代养机构资金119520 元，疫情期间安置流浪乞讨和滞留在汉人员 54名，安置率100%；救助慰问滞汉逝者家属 47人，救助慰问率100%，疫情防控社会捐赠 款物调配使用率100%，其中支出捐赠款  11898.1289万元，发疫情防控社会捐赠物资 60笔（另有5笔物资因与疫情无关)调配使用 率100%。结婚登记3584对，离婚登机  2925对，补领结婚登记证1031对，补领离婚 登记证331人次，婚姻登记合格率100%。 | 100 | —— |
| 7 | 社会救助：做好疫情期间困难 群众兜底保障、帮扶，对受疫 情影响导致基本生活出现严重 困难群众临时救助率100%；对 确认新冠肺炎低保家庭救助帮 扶率100%；确保疫情期间特殊 困难群体“一对一”帮扶救助 率100%；建立困难残疾人生活 补贴和重度残疾人护理补贴系 统有序发放三级机制，发放准 确率100%；社区精神康复网络 服务覆盖20%街道 | 1-12月共有71135户次，100500人次享受低 保救助，发放低保金7907.94万元，发放水  电补贴73.19万元，发放临时价格补贴  1680.98万元；1-12月发放社会散居孤儿生 活补贴及临时价格补贴25.34万元，发放分 散供养特困人员生活补贴及临时价格补贴  194.70万元，落实保障金发放及时率100%。 落实鄂防指〔2020〕66号文件，为低保对象 、分散供养特困人员、散居孤儿发放疫情补 助421.97万元；落实武防指〔2020〕95号文 件，1-12月临时救助2150次，救助金额  420.70万元；其中对因确诊新冠肺炎给予6  倍临时救助困难群众76人，发放救助金  35.57万元；对低保和低收入家庭中无法外 出务工的灵活务工人员，按照城乡低保金的 4倍给予一次性临时救助，发放人数256人， 发放金额79.87万元。另外低保家庭因确诊 新冠肺炎增发一个月保障金69人，发放金额 5.03万元；1-12月符合条件困难家庭纳入低 保359户、534人；1-12月低收入家庭认定新 增200户、399人。临时救助率100%。对特殊 困难群体建立了联系帮扶台账，帮扶人履行 帮扶职责，开展特殊困难群体帮扶服务，“ 一对一”精准帮扶，帮扶救助率100%。建立 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 系统有序发放三级机制，共发放859万元，  发放准确率100%；社区精神康复网络服务覆 盖2个街道（六角，韩家墩街道），实现覆 盖率20%。 | 100 | —— |
| 8 | 行政区域界线勘界：街道机构  设置和基础信息采集完成  50%；全区界线勘界工作完成 25%，完成硚口区《地名区划 图》《地名图集》编撰 | 根据《硚口区街道级行政区域界线勘定工作 实施方案》的相关要求，区勘界办统一协  调， 7月31日至8月24日完成前期的准备工 作。8月25日至9月21日完成所有社区界线工 作用图。从9月23日至12月16号由街道勘界 办组织相关社区负责人进行了二次培训，并 进行了室内指界工作。在12月17号将136个 社区的界线工作用图全部收回，并完成社区 无争议的工作用图并签字盖章，部分社区还 存在争议，需街道进行核实处理。目前正在 制作街道界线工作图，进行街道界线核实的 准备工作。街道机构设置和基础信息采集完 成100%；全区界线勘界工作完成100%，完成 硚口区《地名区划图》《地名图集》编撰。 | 100 | —— |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 社区治理提升：全面负责社区 疫情排查，在疫情防控中提升 社区治理能力，指导社区全面 制订（修订）居民公约、村规 民约；引导社会力量参与社区 治理活动，组织做好16个疫情 心理疏导社工服务项目；培育 社区社会组织110支 | 已完成社区制定（修订）居（村）民公约“ 全覆盖”。古田街古一社区、长丰街团结社 区的居民公约被评为市级优秀居民公约；易 家街工农路社区、六角街荣东社区等14个社 区的居民公约被评为区级优秀居民公约。  一是已完成16个心理疏导社工服务购买项  目，1-12月共服务208人次，接待咨询服务 196人次，问卷调查回收625份，线上回访  300人次，心理疏导107人次，走访个案25起 。古田街古三社区、六角街荣东社区2个市 级扶持助力计划项目的2万元资助金已拨付 给社区；二是截止目前我区现有社区社会组 织2048支，比年初新增610支，达到了平均 每个社区15支以上。发展社区《“民呼我应 -志愿随行”志愿者便民服》务获得省级“ 十佳社区公益创投（志愿服务）项目”。六 角亭街“指尖上的防疫”残疾人防疫宣传  （张勤手语导医志愿服务队）获得2020年武 汉市第三届优秀志愿服务项目推选“云”展 示活动十佳。 | 100 | —— |

填报人：熊亮 填报时间：2021.1.6 联系电话：83803946