# 武汉市硚口区文化和旅游局项目支出绩效自评报告

2019年10月18日

第一章  武汉市硚口区文化和旅游局文化

活动项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、进行文化产业培育；

2、推动旅游产业发展；

3、促进文化惠民活动；

4、推进文化事业和文化产业融合发展；

5、开展文化创作和保护工作。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

启动创建1个省级文化产业示范基地；推进2个文化创意产业平台对外开放；引进文化创意产业企业6家；组织大型群众广场文艺演出30场；组织社区居民走进专业剧场观看精品演出20场；举办露天电影进社区放映50场；兴建11个街道社区电影放映室；举办全民阅读系列活动3场；暑期青少年活动6场；公益讲座与展览18场；为进基层配送优秀图书1万册；推进全民阅读进网吧；创建1家市级旅游名街；制定《硚口区全域旅游发展规划（2018-2025）》；加强对文化市场的监管力度，严厉打击违法违规经营活动。

- 效果目标

- 围绕宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、庆祝改革开放40周年等主题，创作群众喜闻乐见的文艺节目，组织好各种大型群众文化广场演出，努力推动文化事业和文化产业融合发展。开展安全生产、平安建设和法治建设等相关活动。积极做好为民服务工作，力争全年满意率达到100%。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

为达到项目预算绩效目标，我们加大对绩效管理工作的宣传力度，强化单位领导和管理人员的绩效管理意识。落实工作目标，明确岗位责任，严格考核标准，做到分工明确，责任到人。在项目执行过程中，依据年度预算和项目绩效内容，对项目实施情况进行考核评价，并以此为依据，合理配置资源，提高资金使用效率，避免资源浪费。

- 财务管理情况

- 根据我区文化工作需求，财政安排年度文化活动预算经费889万，实际使用资金889万元。其中，扩大城乡居民文化消费资金300万元，群众文化活动经费244万元，免费开放90万元，影视4万，图书馆经费117万元，文化创作与保护经费27万元，文化市场管理经费10万元，其他文化支出97万元。在资金使用管理过程中，我们坚持逐级申报、绩效优先、追踪问效和绩效评价的原则，认真执行财务及资金管理相关规定，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

- 全年完成了“壮阔东方潮 奋进新时代”庆祝改革开放40周年文艺晚会等大型群众文化广场演出30余场；组织社区居民走进专业剧场观看精品演出20场；开展安全生产、平安建设和法治建设等公益性演出15场；开展文化扶贫和“三乡工程”活动10余场；开展“红色文艺轻骑兵”宣讲队进社区、迎春送春联等文化服务40余次；开展露天红色电影放映进社区、进军营60场；组织辖区博物馆“四进”活动50余次；启动创建了1个省级文化产业示范基地；推动了2个文化创意产业平台对外开放；引进了6家文化创意企业。

- 组织全民阅读系列读书活动14场，开展系列作品征集活动8场，举办暑期特色青少年活动24场次，举办“社区名家讲坛”公益讲座14场次；围绕“改革开放40周年”等主题，举办公益展览9场次；全年为基层图书室提供业务辅导、配送流动图书12次，配送图书1万余册；推进全民阅读进网吧；完成《硚口区全域旅游发展规划（2018-2025）》初稿；依法依规加强文化市场的监管，全年立案17起，结案17起；取缔无证演出团队1个，查处并拆除宾馆酒店卫星设施1套，向公安机关移交网络案件1起，查获广播电视案件3起，网吧违规接纳未成年人2起，校园周边销售盗版教辅出版物1起，网络文化企业2起，有效保障全区文化市场安全良好秩序。

三、自评结论

(一)自评结论

- 硚口区文化体育局文化活动项目坚持以人民为中心，牢牢把握文化工作正确方向，加快构建公共文化服务体系，保障人民群众基本文化权益，传承中华优秀传统文化，促进文化繁荣兴盛，坚定文化自信，建设文化强区，为建设现代科创智城、美丽生态硚口提供文化保障。

- （二）主要经验

- 1、扶持重点文化项目，掀起群众文化活动热潮。大型广场文化活动，虽然组织协调难道大，节目标准要求高，排演周期比较长。但是受到群众广泛喜爱，观演人员上座率高，文化宣传效果明显。我们今年重点围绕庆祝改革开放40周年、“迎军运树新风”等主题，组织进行了大型文艺演出30余场，得到了观众的普遍好评。

- 2、树立安全理念，强化安全意识，增强安全责任。始终把安全放在重要位置，牢固树立安全理念，做到活动前有安全会议，活动中有安全指导，活动后有安全总结。层层传导安全压力，把安全责任压实到每个人肩上，努力实现安全无事故。

第二章  武汉市硚口区文化和旅游局体育

活动项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、汉江湾全民健身中心免费健身服务；

2、全民健身路径建设；

3、组织进行全民健身活动；

4、组织青少年竞技体育活动；

5、协办“2018武汉马拉松”比赛项目。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

汉江湾全民健身中心每天为居民提供4小时免费健身服务；新增、更换户外健身器材200件，完好率达95%；举办全区第六届全民健身运动会等赛事10项；参加省、市组织的青少年比赛活动，力争比赛总成绩进入武汉市前三名；完成“2018武汉马拉松”硚口段保障工作。

- 效果目标

- 围绕迎接2019世界军运会，开展群众喜闻乐见的全民健身活动；通过引导资金，激励社会体育组织举办创建群众体育品牌赛事活动；参加省、市组织的青少年比赛活动；加强全民健身设施维护维修，更换、维修部分健身器材；汉江湾全民健身中心免费健身服务；以上工作全年满意度力争达到95%。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

为达到项目预算绩效目标，我们加大对绩效管理工作的宣传力度，强化单位领导和管理人员的绩效管理意识。落实工作目标，明确岗位责任，严格考核标准，做到分工明确，责任到人。在项目执行过程中，依据年度预算和项目绩效内容，对项目实施情况进行考核评价，并以此为依据，合理配置资源，提高资金使用效率，避免资源浪费。

- 财务管理情况

- 根据我区体育工作需求，财政安排年度体育预算经费254万，实际使用资金254万元。在资金使用管理过程中，我们能够坚持逐级申报、绩效优先、追踪问效和绩效评价的原则，认真执行财务及资金管理相关规定，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

- 全年完成了全区渡江节选拔赛、业余足球比赛、健排舞预赛、全区中老年人春季登山比赛、全区水上趣味运动会、乒乓球比赛、桥牌赛、柔力球比赛、老年门球赛、武术赛等10项赛事；圆满完成“2018武汉马拉松”硚口赛段保障工作；加强全民健身设施的维护，开展设施检查工作，完成新建、更新200件户外健身器材，全区户外健身器材完好率达98%以上，完成全年目标。

汉江湾全民健身中心48片场馆均每日为居民提供4小时免费健身服务。推进社会体育指导员队伍建设，组织参加一级社会体育指导员10人，二级社会体育指导员或健身技能培训人数30人，三级社会体育指导员和健身技能培训120人。新增健身气功站点3个。暑期开展青少年足球、篮球、羽毛球、网球、游泳免费培训，冠军游泳池为暑期青少年提供免费游泳服务。代表武汉市参加湖北省运动会，取得乒乓球比赛第一名；参加武汉市青少年比赛，取得网球、摔跤、乒乓球团体第一、综合成绩排名第一的优秀成绩。

三、自评结论

硚口区文化体育局体育项目坚持以人民为中心，牢牢把握体育工作正确方向，积极组织群众体育活动，努力保障竞技体育发展需求，传承硚口优秀体育品牌项目，促进硚口体育事业繁荣兴盛，为硚口群众体育和竞技体育发展行稳致远贡献力量。

- 武汉市硚口区文化和旅游局文物

- 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、对文物设施进行安全巡查和保护工作；

2、启动命名区级文物保护单位；

3、推进企业软件正版化试点工作。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

对全区12处不可移动文物的现状进行考查，收集相关资料；启动命名1个区级文物保护单位；推进2家企业软件正版化试点工作。

- 效果目标

- 考查全区12处不可移动文物的现状，收集相关资料，做好文物设施的日常检查和维护，确保文物设施安全完好；积极做好文物保护单位命名和企业软件正版化试点工作，力争如期完成全年目标。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

为达到项目预算绩效目标，我们加大对绩效管理工作的宣传力度，强化单位领导和管理人员的绩效管理意识。落实工作目标，明确岗位责任，严格考核标准，做到分工明确，责任到人。在项目执行过程中，依据年度预算和项目绩效内容，对项目实施情况进行考核评价，并以此为依据，合理配置资源，提高资金使用效率，避免资源浪费。

- 财务管理情况

- 当年安排文化保护预算资金13万元，实际使用资金13万元。其中，文物保护单位日常运行经费2万元，文物安全巡查和保护经费11万元。在资金使用管理过程中，我们坚持逐级申报、绩效优先、追踪问效和绩效评价的原则，认真执行财务及资金管理相关规定，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

- 全年完成了全区不可移动文物核查，与文物保护责任单位签定责任书，落实文物保护“一处一策”。加强文物安全巡查，联合区消防大队开展消防安全检查。加强汉正街地区文物保护力度。推进汉口历史风貌街区“三复工程”相关工作，划定文物保护范围。制定淮盐巷文物保护工作方案，启动项目拆迁施工。因2019世界军运会召开，武汉体育馆按市区相关部门要求，进行军运会场馆建设施工，命名工作暂时延缓。完成了武汉港业企业管理有限公司（亚洲大酒店）、湖北天禄旅游酒店有限责任公司2家企业正版化采购。

三、自评结论

(一)自评结论

硚口区文化体育局文物保护项目坚持保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针，注重继承硚口区优秀的文化文物遗产，利用有限的资金，抓好了全区不可移动文物的保护和维护工作。