财政支出项目绩效评价报告

鄂正远审字【2019】第073号

武汉市硚口区园林局：

我们接受委托，对武汉市硚口区园林局（简称“区园林局”）2018年度 “花卉布置项目”支出绩效情况进行评价。提供真实、完整的财务及相关资料是武汉市硚口区园林局管理当局的责任，我们的责任是按照硚口区财政局的要求对2018年度 “花卉布置项目”支出绩效情况发表评价意见。

一、评价项目基本情况

（一）、项目实施背景

第七届世界军人运动会，将于2019年10月18日至27日在武汉举行，这是2008年北京奥运会后中国举办的规模最大、规格最大、影响最广的国际综合性体育赛事之一。为了迎接军运会的召开，在总结历届办展成功经验和实际效果的基础上，首次按照军运会的时间节点在全市按集中和分散相结合的方式举办第35届金秋菊展。以“绿水青山就是金山银山”为指导思想，展示武汉环境治理、生态建设等新成就以及城市新形象，丰富市民的精神文化生活，提升武汉市的城市影响力和美誉度。

（二）、项目实施单位

“花卉布置项目”的具体使用单位为武汉市硚口区园林局，区园林局是根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈硚口区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（武办文【2015】9号）和《中共硚口区委、硚口区人民政府关于印发〈硚口区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（硚文【2015】8号）精神设立，为区人民政府工作部门，内设党政办公室、规划建设科、养护管理科3个机构。主要工作职责是：

（1）党政办公室。承担机关日常运转工作。负责处理党务、政务工作。负责综合检查协调督办工作。负责组织人事、机要保密、绩效管理、深化改革、安全生产、依法行政、财务管理、办文办会、园林信息的收集报送、群众投诉、来信来访、议提案资产管理、后勤保障等工作。

（2）绿化建设科。负责编制全区园林专项规划。参与编制绿地系统规划、园林绿化中长期发展规划和年度计划等，并督促实施。负责全区城建计划内绿化建设工作。对辖区绿化规划和建设进行技术指导。负责大树移栽。组织实施城市绿地资源调查和管理。负责全区各类建设工程配套绿化的面积审核验收。园林绿化工程竣工验收备案。协助园林绿化工程的质量监督管理。

（3）养护管理科。负责区绿化委员会办公室日常工作。开展全区义务植树活动。负责推进社会绿化。负责绿化普查工作。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责指导和实施全区各类绿地的养护监管和技术指导。负责全区公园的行业管理。负责园林扎景、花卉展览工作。负责园林应急处置、“110”接处警工作。

硚口区园林局机构及人员情况：

| 年未人员及编制数（人） | 编制情况 | 实际在职人员情况 | 实际离退休人员情况 |  |  | 财政供养在职人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制（行、事） | 编制（行、事） | 小计 | 行政退休 | 事业退休 | 编制（行、事） |
| 局机关 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | 8 |

（三）、项目概况

1、项目的实施范围

硚口区园林局2018年“花卉布置项目”主要包括：菊展采购项目监理费、18年金秋菊展项目进度款、绿化花卉布置项目进度款。

2、项目的实施目标

①2018年金秋菊展菊花品种至少8种

②2018年金秋菊展摆放地点至少两处

③2018年度金秋菊展项目按时完成率100%

④2018年度金秋菊展项目验收合格率100%

⑤社会效益

⑥可持续性影响

3、项目的完成情况

①2018年金秋菊展菊花品种8种

②2018年金秋菊展摆放地点两处

③项目按时完成率100%。

④项目验收合格率100%

⑤各展区作品得到市民的一致好评

⑥提高城市影响力

（四）项目预算及批复情况

2018年度金秋菊展属于常年性项目。根据2018年硚口区城市基础建设项目投资及资金中期调整计划表，2018年金秋菊展项目采购预算金额为300万元。

二、项目支出绩效评价工作

（一）、评价目的

①通过硚口区园林局“花卉布置项目”财政支出项目的实施情况和实施结果的科学评价，总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

②通过加强预算绩效评价及项目支出绩效执行监控管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，逐步建立预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，达到预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

（二）、绩效评价

评价指标及评价方法是财政支出绩效评价体系的重要组成部分,是具体表现财政支出绩效状况的载体和客观反映评价结果的手段。绩效评价建立过程如下：

1、评价指标体系

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

本次项目绩效评价硚口区财政局制定的总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，预算执行情况权重为20，项目产出权重值占40，项目效益权重值占40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

（4）绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

2、评价方法和综合评分方法

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法。

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法

我们通过访谈、调查问卷对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）评价项目的具体评价指标

1、预算执行情况评价指标

| 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 资金落实 （4分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率=（实际到位数/计划到位数）*100% |
|  | 到位时效（2分） | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
| 组织实施 （8分） | 组织情况（2分） | 项目基础资料是否齐备，包括招投标情况、调整情况、合同情况 |
|  | 管理制度（3分） | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
|  | 质量可控性（3分） | 是否制定质量要求或标准，是否有质量检查、验收等措施或手段 |
| 资金管理 （8分） | 资金使用（4分） | 项目支出的票据是否符合相关法律法规要求 |
|  |  | 是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支资金使用等情况 |
|  | 财务管理（4分） | 资金管理制度、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计制度是否规范 |
|  |  | 是否有相应的监管机制，监控措施是否执行到位 |

根据硚口区园林局被评价项目的实际情况，为项目的预算执行情况设定了一个定量指标和八个定性指标，分别依据各项指标的重要程度，确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重分值。

2、产出目标评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 预期当年实现 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 菊花品种 | 至少8种 | 8种 |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换花卉次数 | 至少6次 | 6次 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完工率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |

根据硚口区园林局被评价项目的实际情况，为项目的产出情况设定了四个定量指标，其中数量指标2个，指标为菊花品种、更换花卉次数；时效指标1个，指标为按时完工率；质量指标1个，指标为验收合格率。

- 效益目标评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益 | 项目实施产生社会效益 |
| 效益指标 | 可持续性影响 | 项目实施产生的可持续影响 |

根据硚口区园林局被评价项目的实际情况，为项目的产出情况设定了1个定性指标和1个定量指标，分别为市民满意度和可持续性影响。

三、评价依据与评价过程

（一）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预【2011】285号

2、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政【2013】95号）

3、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16号）；

4、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩【2019】291号）；

5、《2019年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》；

6、绩效评价审计业务约定书；

7、2018年硚口区城市基础建设项目投资及资金中期调整计划表；

8、2018年硚口区园林局项目情况年终总结；

9、相关财务会计资料；

10、其他相关资料；

（二）评价过程

评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；

2、进入被评价单位调查了解项目财务管理状况、项目管理制度及执行情况；

3、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；

4、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；

5、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；

6、对相关财务资料进行审核；并组织对相关项目现场进行勘察；

7、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；

8、编制报告草稿，将初步结果反馈评价对象征求意见；

9、出具正式报告，进行工作总结，提出建议；整理工作底稿并归档。

四、项目绩效评价分析

（一）预算执行情况分析（20分）

1、资金落实

①资金到位率

根据2018年硚口区城市基础建设项目投资及资金中期调整计划表，2018年金秋菊展项目采购预算金额为300万元。已全部拨付到位。

本项满分2分，综合平均得分2分。

②资金到位时效

2018年金秋菊展项目工程施工合同总价款为2,397,713.53元，本年度支付1,918,170.83元。2017年绿地花卉布置项目，本年度合计支付2,000,608.53元。项目资金已及时到位。

本项满分2分，综合平均得分2分。

2、组织实施

硚口区园林局花卉布置项目基础资料基本齐全，硚口区园林局制定了相关岗位的工作职责和绿化项目建设实施办法，在项目管理方面制定的只是基本制度，无具体管理实施办法和质量检查措施，因此整个项目管理制度不完整，扣3分。

本项满分8分，综合平均得分5分。

3、资金管理

①资金使用

2018年度硚口区园林局项目经费实际使用3,934,579.36元。实际使用明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 2018年发生额 | 2018年占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代工程菊展监理费 | 15,800.00 | 0.40% |
| 2 | 2018年金秋菊展 | 1,918,170.83 | 48.75% |
| 3 | 硚口区绿地花卉布置 | 2,000,608.53 | 50.85% |
|  | 合计 | 3,934,579.36 | 100.00% |

- 2018年金秋菊展工程施工合同总金额为2,397,713.53元，本年度支付1,918,170.83元，剩余待结算金额为479,542.70元。

- （2）2017年硚口区绿化花卉布置项目工程施工合同总金额为4,424,268.03元，本年度支付2,000,608.53元。该支出经财政局批准，属于城市建设支出。

- 资金使用方面通过项目支出明细账、原始凭证及相关附件，资金的使用有完整的审批程序、票据规范、2018年未见存在截留、挤占、挪用、虚列支资金等情况。

本项满分4分，综合平均得分4分。

②财务管理

花卉布置项目的财务管理参照硚口区园林局财务管理办法执行，财务制度基本健全。通过对项目明细账、原始凭证及相关附件的检查，硚口区园林局在项目的运行过程中，会计核算规范，但未能严格按项目支出范围列支费用，扣1分。

2018年所有的项目支出均由硚口区园林局审批后方可支付，财务方面得到了有效的监控。2018年金秋菊展项目和2017年绿地花卉布置项目均属于城市建设支出，属于一般预算内资金。

本项满分4分，综合平均得分3分。

（二）产出目标情况分析（40分）

1、数量指标

①2018年菊展品种至少8种

2018年金秋菊展菊花品种有秋菊、独本菊、案头菊、多头菊、塔菊、大立菊、悬崖菊、盆景菊8种品种。完成年度绩效目标。

本项满分10分，综合平均得分10分。

②摆放地点至少两处

展出地点主会场在武汉市解放公园，分会场在汉江江滩万人广场。

本项满分10分，综合平均得分10分。

- 时效指标

①按时完工率

根据《湖北省建设工程施工合同》，2018年度金秋菊展开工日期为2018年10月9日，竣工日期为2018年10月18日，根据《园林绿化工程竣工验收报告》，竣工验收日期为2018年10月18日，按时完成率100%。

本项满分10分，综合平均得分10分。

3、质量指标

①验收合格率

根据2018年硚口区园林局金秋菊展《工程竣工报验单》，经初步验收，该工程符合我国现行法律、法规要求；符合我国现行工程建设标准；符合设计文件要求和施工合同要求。

本项满分10分，综合平均得分10分。

（三）效益目标情况分析（40分）

1、社会效益

硚口区园林局在2018年武汉市第35届金秋菊展比赛中表现优异，展品主题突出，创意新颖。本次展览参观游客量达到500万人次，创下了办展以来展期最长、观展人数最多、活动最丰富等多项记录，取得了良好的社会反响，受到市民的一致表扬。

本项满分20分，综合平均得分20分。

- 2、可持续影响

2018年金秋菊展被评为“主会场一等奖”、“分会场一等奖”、“综合类（组织奖）二等奖”。不仅将菊花和军运元素有机融合，同时向社会展示武汉的发展成就。以“绿水青山就是金山银山”为指导思想，展示武汉环境治理、生态建设等新成就以及城市新形象，丰富市民的精神文化生活，提升武汉市的城市影响力和美誉度。

- 本项满分20分，综合平均得分20分。

五、综合评价结果及评价结论

1、综合评价结果

根据上述项目绩效评价分析，评分结果汇总如下：

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 16 | 执行情况良好 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 产出优 |
| 项目效果 | 40% | 40 | 40 | 效果优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96 | 评价结果级别为“优” |

2、综合评价结论

硚口区园林局2018年度金秋菊展项目各项管理基本规范，项目计划执行情况良好。展示出了我省和本地传统菊花的栽培技艺、园林艺术运用、菊花裱扎技艺和景点制作的水平，得到市民一致好评，取得良好的社会反响。

综上，本次项目绩效评价，硚口区园林局2018年度“花卉布置”项目绩效评价为“优”。

六、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、发挥互联网作用。加大宣传2018年度金秋菊展的展览，通过现场拍摄，将作品传到网上，让更多的人能看到我省传统菊花的制作技艺。

2、确保项目质量，安全第一。高度重视安全工作，确保项目参展科学性和合理性，展区之间留有足够的可供人观赏、穿行的同时，确保游客的人身安全。

（二）存在的问题

1、硚口区园林局在项目管理制度方面尚不够完善，具体措施的缺乏会导致项目在实施过程中，对项目执行过程的控制无法达到预期的状态。

2、硚口区园林局在项目资金方面未能制定专项资金管理制度。在财务制度方面尚需完善，项目支出做好合理列支。

（三）建议

1、在项目管理过程中，建议硚口区园林局进一步完善管理体系，建立健全专项资金管理制度。

2、进一步完善项目质量检查环节，现场收集相关资料。

七、其他需说明的问题

各项评价基础资料的真实性与完整性由提供单位区城市管理执法局负责，我们的责任是保证本次评价工作全过程各环节的严肃、认真、周密、细致与公平，并依据掌握的相关资料信息，合理运用综合分析、判断、计算、咨询的方法，逐一合理确认，并得出客观公正的评价结论。

未经评价组织管理机构的同意，任何单位和个人不得将评价报告对外公布。

附件：1、花卉布置项目工作实际支出明细表

2、花卉布置项目工作绩效目标完成情况表

3、花卉布置项目工作绩效评价指标体系评分表

湖北正远联合会计师事务所							中国注册会计师：

中国   武汉								    中国注册会计师：

武汉市硚口区中山大道228号4楼			     　  　 2019年8月23日