# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 社区环境卫生综合治理项目

项目单位： 武汉市硚口区人民政府易家街办事处

主管部门： (盖章)

 2019年8月

2018年度社区环境卫生综合治理

绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目内容

2018年项目预算总额6,459,700.00元，系环卫所清扫清运经费。

2.完成概况

①2018年卫生费全年收费任务132万元，截止2018年12月实际完成176.69万元，已完成计划133.86%。

②2018年全市街道大城管综合排名第73名，完成绩效任务。

③将清扫路面细化，路面清扫实行“定员、定岗、定任务”分配到每名清扫工人。每名清扫工人负责一条路面清扫保洁，责任任务明确，消灭了“窝工”现象，整体提高了职工的积极性。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

①环境卫生清理三方检查扣分：无；

②卫生费收取金额：132万元。

2.效果目标

①全市街道大城管综合排名：第75名；

②城市综合管理工作第三方考核排名：第80名。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

根据上级文件的精神和年初绩效目标开展活动，严格按照《易家街内部控制手册》、通过制定相应的管理制度对项目质量控制、项目验收、项目基础资料等各个方面进行有效的管理。

2.财务管理情况

①预算安排、资金到位及实际执行情况

项目年初预算6,459,700.00元、调整后预算为6,459,700.00元、到位资金6,459,700.00元、实际支出6,459,700.00元，预算执行率100%。具体情况请见下表（单位：元）：

社区环境卫生综合治理项目预算执行情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 实际执行数 | 执行率 |
| 1 | 生活补助费 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 | 100.00% |
| 2 | 办公费 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 100.00% |
| 3 | 电费 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 100.00% |
| 4 | 水费 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 100.00% |
| 5 | 办公设备购置费 | 23,500.00 | 23,500.00 |  | 0.00% |
| 6 | 专用材料费 | 140,000.00 | 140,000.00 | 163,500.00 | 116.79% |
| 7 | 印刷费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% |
| 8 | 维修（护）费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% |
| 9 | 车辆费 |  | - |  |  |
| 小计 | 6,459,700.00 | 6,459,700.00 | 6,459,700.00 | 100.00% |

 (二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

①环境卫生清理三方检查扣分目标值：无、实际值：有；

②卫生费收取金额目标值132万元、实际值176.69万元 。

2.效果目标

①全市街道大城管综合排名目标值第75名、实际值第72名；

②城市综合管理工作第三方考核排名目标值第80名、实际值第82名。

三、自评结论

(一)自评结论

1.自评得分：90.00分

2.综合评价

总体来看，2018年项目绩效目标完成情况较好，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效益良好。但预算绩效管理的基础工作、内部控制制度建设等方面有待进一步规范和加强。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

①坚持“条块结合，以块为主”的工作原则，制定街道城市环境长效管理工作计划。

②搞好重点、窗口地区和突出难点问题的整治。

2.存在的问题及改进措施

①在环境卫生清理工作方面措施不够有力，针对辖区拆迁范围较大，对环境卫生清理带来的不便，虽然加大了巡查力度，清扫频率，但作用发挥不理想，造成三方检查扣分情况时有发生。

采取的措施：加强“精细化”“机械化”的工作要求，积极配合城中村改造拆迁工作，对拆迁围挡区域及辖区路段加强质检巡查，加强清扫清运频率。

②对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过层中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

针对上述问题，办事处进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

四、2018年度项目绩效自评表（附后）

|  |
| --- |
| 2018年度社区社区环境卫生综合治理项目绩效自评表 |
| 填报日期： | 2019.8 |  |  |  |  |  | 总分： |  90.00  |
| 项目名称 | 社区环境卫生综合治理 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区易家街办事处 | 项目实施单位 | 城管办 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次续性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 　 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| （20分） | 年度财政资金总额 |  645.97  | 645.97 | 100.00% |  20.00  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 环境卫生清理三方检查扣分 | 无扣分 | 有扣分 | 15 |
| （40分） | 数量指标 | 卫生费收取金额 | 132万元 | 176.69万元 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益 | 全市街道大城管综合排名 | 75 | 72 |  20.00  |
| （40分） | 城市综合管理工作第三方考核排名 | 80 | 82 | 15 |
| 备注： |
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |