# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 基层计划生育服务项目

项目单位： 武汉市硚口区人民政府易家街办事处

主管部门： (盖章)

 2019年8月

2018年度基层计划生育服务项目项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目内容

2018年项目预算总额30,600.00元，系计生中心户长生活补助。

2.完成概况

①推进辖区内公共场所及用人单位母婴室建设率完成100%（目标值100%），目前在荟聚购物中心建立并投入使用，全区内推广学习。智慧计生信息系统应用率完成100%（目标值100%）

②规范社会抚养费征收管理，及时查处违法生育的党员、国家工作人员到位率100%（目标值：100%）

③出生人口性别比 110.53，一孩出生人口性别80,二孩出生人口性别225。(目标值：113.3以内)。

④加强性别比综合治理，加强协作，主动查处“两非”案件，立案“两非”案件查处落实率100%。

⑤计划生育特扶人员帮扶政策落实率，完成100%。（目标值100%），全街已经完成了2018年计生奖励扶助对象的调查摸底、申报、审核和信息录入工作。

⑥流动人口卫生计生均等化服务到位率达到87.6%（目标值85%以上），流动人口跟踪管理到位率达到 89.90%（目标值85%以上）。

⑦符合生育政策计划怀孕的夫妇，免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率达84%。（目标值：80%）

⑧全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率98.8%。（目标值95%）

⑨计划生育工作纳入社区网格员职责范围，村居计划生育服务管理平台有效应用率100%。（目标值90%）

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

①公共场所及用人单位母婴室建设完成率：100%；

②智慧计生信息系统应用率：100%；

③查处违法生育的党员、国家工作人员到位率 ：100%；

④出生人口性别比：113.3以内；

⑤“两非”案件查处落实率：100%；

⑥计划生育特扶人员帮扶政策落实率 ：100%；

⑦流动人口卫生计生均等化服务到位率：85%以上；

⑧流动人口跟踪管理到位率达：85%以上；

⑨全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率：95%； ⑩特殊家庭三对一联系人制度落实率：90%。

2.效果目标

①计划生育工管理平台有效应用率：90%；

②群众对计生工作综合满意率：100%。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

根据上级文件的精神和年初绩效目标开展工作，严格按照《易家街内部控制手册》、通过制定相应的管理制度对项目质量控制、项目验收、项目基础资料等各个方面进行有效的管理。

2.财务管理情况

预算安排、资金到位及实际执行情况

项目年初预算30,600.00元、调整后预算为30,600.00元、到位资金30,600.00元、实际支出30,300.00元，系生活补助费，预算执行率99.02%。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

①公共场所及用人单位母婴室建设完成率：目标值100%、实际值100%；

②智慧计生信息系统应用率：目标值100%、实际值100%；

③查处违法生育的党员、国家工作人员到位率 ：目标值100%、实际值100%；

④出生人口性别比：目标值113.3以内、实际值110.53；

⑤“两非”案件查处落实率：目标值100%、实际值100%

⑥计划生育特扶人员帮扶政策落实率 ：目标值100%、实际值100%；

⑦流动人口卫生计生均等化服务到位率：目标值85%以上、实际值87.60%；

⑧流动人口跟踪管理到位率达：目标值85%以上、实际值89.90%；

⑨全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率：目标值95%、实际值98.80%；

 ⑩特殊家庭三对一联系人制度落实率：目标值90%、实际值100%。

2.效果目标

①计划生育工管理平台有效应用率：目标值90%、实际值100%；

②群众对计生工作综合满意率：目标值100%、实际值100%。

三、自评结论

(一)自评结论

1.自评得分：99.80分

2.综合评价

总体来看，2018年项目绩效目标完成情况较好，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效益良好。但预算绩效管理的基础工作、内部控制制度建设等方面有待进一步规范和加强。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

①加强性别比综合治理，加强协作，如：主动查处“两非”案件。

②加强基层协会组织建设，组织骨干中心户长开展培训；

③做好社区计生失独家庭的信访稳定工作，落实特殊家庭联系制度，建立完善日常帮扶档案。

2.存在的问题及改进措施

（1）存在的问题

 ①随着计生利导政策越来越完善，计生奖励扶助项目越来越多，同时各类审核对象数量大，资格审核、资金发放等环节要求还很高，导致对社区计生工作人员的要求标准提高了。

②失独家庭扶助标准与其愿望相差甚远，导致群体上访等不稳定的问题突出。

③拆迁引起的人口流失，出生少，跟踪服务存在困难

（2）改进措施

①加大开展上门入户优质服务活动，做好随访工作，为育龄群众提供新婚、怀孕、产后及术后健康保健知识普及，提高随访服务的质量，满足育龄群众的服务需求。

②积极开展计生幸福家庭及优质服务社区的创建工作。

四、2018年度项目绩效自评表（附后）

|  |
| --- |
| 2018年度基层计划生育服务项目项目绩效自评表填报日期：2019.8 评分99.80 |
| 项目名称 | 基层计划生育服务项目 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区易家街办事处 | 项目实施单位 | 区卫计委 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次续性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| （20分） | 年度财政资金总额 | 3.06 | 3.03 | 99.02% | 19.80 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 公共场所及用人单位母婴室建设完成率 | 100% | 100% | 4.00 |
| 智慧计生信息系统应用率 | 100% | 100% | 4.00 |
| 查处违法生育的党员、国家工作人员到位率 | 100% | 100% | 4.00 |
| 出生人口性别比  | 113.3以内 | 110.53 | 4.00 |
| “两非”案件查处落实率 | 100% | 100% | 4.00 |
| 计划生育特扶人员帮扶政策落实率 | 100% | 100% | 4.00 |
| 流动人口卫生计生均等化服务到位率 | 85%以上 | 87.60% | 4.00 |
| 流动人口跟踪管理到位率达 | 85%以上 | 89.90% | 4.00 |
| 全员人口（含流动人口）数据库主要信息完整准确率 | 95% | 98.80% | 4.00 |
| 特殊家庭三对一联系人制度落实率 | 90% | 100% | 4.00 |
| 效益指标（40分） | 社会效益 | 计划生育工管理平台有效应用率 | 90% | 100% | 20.00 |
| 群众对计生工作综合满意率 | 100% | 100% | 20.00 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |