2024年度基层公共安全事务经费项目自评表

单位名称：硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2025.5.19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层公共安全事务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区易家街道办事处 | | | 项目实施单位 | | | 公共安全办 |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 □ | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | |
| 年度财政资金总额 | 8 | 7.99 | | 99.88% | | |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全隐患排查整改率 | | | 100% | 100%，本年度认真开展日常安全检查，健全安全生产信息报送机制，完善社区—街道的日报台账制度，共检查点位1014个，发现隐患331个，已全部整改到位 | |
| 公共安全宣传 | | | ≥30次 | 本年度共开展安全生产宣传活动109次 | |
| 质量指标 | 网格结案率 | | | ≥95% | 本年度共受理信访件368件，答复345起，结案率93.75% | |
| 社会效益指标 | 处理信访事件及时率 | | | 100% | 本年度街道执法中心处理各类投诉及上级督办342件，下达《责令限期改正决定书》307次，处理信访事件及时 | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 目标未完成原因分析：质量指标“网格结案率”年初指标值≥95%，实际完成情况为93.75%，由于街道居住人口较多，各种需求不一样，确实存在无法结案的情况，年初指标值设置较高。 | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 改进措施：结合本次绩效自评结果，在下一年度编制绩效指标值时，调整相关指标值，确保指标高效完成。 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。