市级社区建设资金下区项目自评表

单位名称：硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2025.5.19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市级社区建设资金下区 | | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区易家街道办事处 | | | 项目实施单位 | | | 硚口区易家街道办事处 |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目☑ 2.财政专项资金□ | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | |
| 年度财政资金总额 | 216.27 | 216.27 | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造惠民便民工程 | | | ≥3处 | ≥3次，本年度建设幸福食堂、街道综合养老服务中心，扩建新建电动车停车棚28个，计划增加休闲活动场所4处，安装智能监控设备70余套，有效攻克电动车上楼、配套设施不足等急难愁盼问题 | |
| 质量指标 | 专项资金到位率 | | | 100% | 本年度及时拨付了各社区建设资金，专项资金到位率100% | |
| 专项资金使用合规率 | | | 100% | 本年度严格按照市级社区建设资金管理办法使用资金，确保专款专用 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作者能力 | | | 提升 | 本年度认真开展社区工作者考核工作，考核结果直接与绩效挂钩，有力提升了社区工作者能力 | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 本年度该项目绩效目标完成情况较好。 | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 无。 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。