硚扶组〔2024〕2号

区结对帮扶工作领导小组印发

《硚口区2024年结对帮扶巴东县工作方案》的通      知

区结对帮扶工作领导小组各成员单位：

《硚口区2024年结对帮扶巴东县工作方案》已经区委、区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

硚口区结对帮扶工作领导小组

2024年4月18日

硚口区2024年结对帮扶巴东县工作方案

为深入贯彻习近平总书记对深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示批示精神，根据《省农业农村厅关于做好2024年度对口帮扶有关工作的通知》和《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案〉的通知》（武办文〔2021〕33号）精神，现制定2024年度硚口区结对帮扶巴东县工作方案如下。

一、主要目标

按照“巴东所需、硚口所能”及“量力而行、尽力而为、务求实效”的原则，动员全区各方面力量，聚焦巴东县“立足大生态、构建大交通、发展大旅游、打造大产业”发展思路，彰显“土、硒、茶、凉、绿”特色资源优势，通过“政府引导、市场主导、部门联动、社会参与”的方式，与巴东县开展多元化、多维度的结对帮扶。

二、重点任务

（一）加强产业合作。支持巴东县推进产业振兴，协助巴东驻武汉招商联络工作，动员引导辖区国有企业、民营企业到巴东县实地考察调研，结合企业自身发展需要，依托巴东县自然资源禀赋，围绕富硒产业、旅游康养、清洁能源、生物医药、绿色新兴产业等方面，与巴东县开展广泛合作，鼓励在当地投资项目，带动当地群众就业增收，实现合作共赢。重点服务推进矿泉水项目建设及神农溪矿泉水销售推广。加强与巴东驻武汉、京津冀、长三角、珠三角等地招商队伍联系协作，形成区域招商合力，实现共同发展。支持武汉巴东商会在硚口发展，积极招引巴东籍企业在硚口落户集聚发展。（责任单位：区乡村振兴局、区发改局、区商务局、区文旅局、区科经局、区卫健局、区民政局、区房管局、区工商联、区企业服务中心、区经济开发区）

（二）强化产销协作。举办农副产品展会活动，宣传推介巴东县特色产品，帮助巴东县农特产品在汉销售。协调农贸市场、超市卖场、消费帮扶“三专”企业加大巴东县农副产品采购力度，帮助拓展产品销路。区直预算单位在“832”、“三专”等消费帮扶平台优先采购巴东县农副产品，基层工会开展节日慰问等优先采购巴东县农副产品。做好“土特产”文章，唱响“巴东椪柑”“巴东红”“巴东独活”特色品牌。（责任单位：区乡村振兴局、区财政局、区总工会）

（三）深化文旅互动。适时组织动员劳模、居民到巴东县疗休养和旅游。按照“月月有活动、场场有主题”的目标，分街道对接巴东县乡镇开展推介宣传月活动；积极协调媒体平台宣传推介巴东旅游公益广告及旅游活动，提升其旅游产品在汉知名度和影响力，助力巴东旅游产业发展。（责任单位：区委宣传部、区总工会、区文旅局、区乡村振兴局，各街道）

（四）开展劳务协作。协调辖区企业、劳务中介机构与巴东县建立结对用工协作关系，开展常态化就业对接活动。联系对接巴东县合作开展专场招聘活动，促进巴东县劳动力来硚口务工就业。加强工作交流和培训资源共享，帮助当地农村人口尤其是脱贫人口在县内就业。（责任单位：区人资局）

（五）深化医教合作。发挥硚口医疗资源优势，组织医疗专家赴巴东县开展培训、带教、义诊帮扶等工作，合作推进远程智慧医疗项目建设。组织辖区中小学与巴东县中小学开展校际间合作交流，加强两地中小学生互动来往，不断铸牢中华民族共同体意识。（责任单位：区卫健局、区教育局）

（六）拓展结对关系。进一步推动结对帮扶关系向街道（乡镇）、村（社区）、学校、医院等基层单位延伸，在保持原结对关系稳定的基础上，安排不少于2所学校、2所医院与巴东县的学校、医院开展结对帮扶，双方按照强弱帮带、优势互补、互惠共赢的原则共同研究确定结对关系并保持稳定。（责任单位：区卫健局、区教育局、区民宗局、各街道）

（七）加大资金支持。按照武汉市2024年结对帮扶资金筹措安排，按时、按要求筹措拨付财政帮扶资金1040万元。做好对帮扶资金的使用监管，确保帮扶资金真正用于巩固拓展脱贫攻坚成果。（责任单位：区财政局、区审计局、区乡村振兴局）

（八）加强人才交流。持续开展干部双向挂职交流，按照全市统一安排，选派干部到巴东县挂职锻炼，接收巴东县选派的挂职干部、专技人才并做好服务保障，依托各类资源帮助巴东县培养干部人才。（责任单位：区委组织部、区委党校、区教育局、区卫健局，各接收单位）

（九）动员社会力量。广泛动员民营企业和各地商会、爱心人士等社会力量，多渠道筹措资金，开展爱心募捐、志愿公益服务，共同参与结对帮扶。支持巴东县“童享阳光”困境儿童助养计划项目。支持各级社会组织发挥自身专业优势，到巴东开展专业化、差异化、个性化、多样性的特色帮扶活动。（责任单位：区工商联、区民政局、区红十字会）

三、有关要求

（一）压实工作责任。区委、区政府主要领导全年赴巴东县开展帮扶协作互访交流不少于2次；召开区委常委会会议、区政府常务会议、区结对帮扶工作领导小组会议，专题研究审议结对帮扶工作重大事项。（责任单位：区委办公室、区政府办公室、区乡村振兴局）

（二）狠抓工作落实。各帮扶责任单位要坚持“真情实感帮扶、真金白银投入、真抓实干落实”，每半年向区结对帮扶工作领导小组报告一次帮扶工作进展情况，每季度向区结对帮扶工作领导小组办公室报送结对帮扶情况。区结对帮扶工作领导小组办公室对进度滞后的单位加强督办。（责任单位：各成员单位、区乡村振兴局）

（三）提升项目绩效。加强财政帮扶资金使用监管，防止违规使用，开展财政帮扶资金绩效评价，提高资金使用效益，确保帮扶项目取得实效，发挥更大作用。（责任单位：区财政局、区审计局、区乡村振兴局）

（四）全面宣传推介。加强舆论引导，对结对帮扶巴东县工作中涌现的先进典型和经验做法进行总结宣传，营造全社会关心、支持、参与区域协作结对帮扶的良好氛围。（责任单位：区委宣传部、区乡村振兴局、各成员单位）

附件：2024年度省内区域协作帮扶巴东事项清单

附件

2024年度省内区域协作帮扶巴东事项清单

| 序号 | 帮扶事项 | 具 体 内 容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才交流 | 1．开办1—2期巴东县村级党组织书记或后备干部培训班，时间1周。 2．组织职业培训学校到巴东县开展电商直播、新闻人才、农业技术、乡村工匠等专技人才培训。 | 区委组织部 区人资局 区委党校 |
| 2 | 教育帮扶 | 1．采取送教、培训和跟岗学习等方式，加大对巴东县教育管理干部队伍和教师队伍的素质能力提升帮扶力度。 2．增加2所对接帮扶学校。持续推进巴东县神农中小学与红旗村小学结对共建，为官渡口镇中心小学安排相应学校对接帮扶。 | 区教育局 |
| 3 | 医疗帮扶 | 1．定期组织专家学者到巴东进行义诊、学术讲座、技术指导和培训，接受巴东县专业技术人员到硚口区医疗卫生机构交流学习，培养业务技术骨干。 2．支持巴东县中医医院重点中医专科（肺病科）建设，支持巴东县溪丘湾乡卫生院平阳坝门诊部建设。 | 区卫健局 |
| 4 | 消费帮扶 | 组织预算单位通过“832平台”定向采购巴东农副产品；引导区工会会员在爱心消费助农兴农活动中，积极购买消费巴东优质特色农副产品。 | 区财政局 区总工会 区乡村振兴局 |
| 5 | 就业务工 | 组织企业到巴东县开展专场招聘会，推送用工招聘信息，接受巴东县的务工人员输送。 | 区人资局 |
| 6 | 招商引资 | 1．协助推动汉水高新有限公司的表具计量制造项目年内落户巴东。 2．协助巴东县相关部门对接两地辖区内国企。 3．帮助引荐辖区内硒食品精深加工、生物医药、文旅康养、先进制造等民营企业到巴东考察。 | 区商务局 区卫健局 区科经局 区国资局 区文旅局 |
| 7 | 成果转化 | 协助汉水（神农）公司在辖区机关及企事业单位推广神龙溪矿泉水。帮助在硚口区延展产业链条。 | 区乡村振兴局 区商务局 |
| 8 | 文旅互动 | 1．支持巴东县在硚口区举办“凉交会”，支持巴东县开展“秘境巴东”品牌相关文旅推介活动。 2．组织职工劳模赴巴东县开展疗休养活动，支持硚口区区居民和工会职工到巴东旅游。 | 区文旅局 区总工会 |
| 9 | 社会帮扶 | 1．发动辖区内社会组织到巴东开展特殊群体关爱服务。 2．支持巴东县智慧养老系统建设和惠民殡葬服务体系建设。 | 区民政局 区红十字会 |
| 10 | 宣传推介 | 利用媒体资源，加大对巴东县乡村振兴特色亮点的宣传推介力度，积极争取在权威纸媒登刊上报。 | 区委宣传部 区乡村振兴局区融媒体中心 |

武汉市硚口区结对帮扶工作领导小组办公室       2024年4月18日印发